附件
各职能部门总量减排任务分解表
	减排措施
	内容
	目标及任务
	完成时限
	责任单位

	控制新增煤炭消费量
	控制全市新增煤炭消费量及规模以上工业煤炭消费总量
	“十二五”期间，全市煤炭消费总量不超过70万吨
	---
	发改局

经信局

统计局

	污水处理厂建设及中水回用
	控制城区生活污水排放总量，加快中水回用设施建设
	龙山污水处理厂二期工程和岭东污水处理厂建成并投入运行。城镇污水处理厂中水回用率要达到30%
	2014年12月
	规划建设局

（建设）

	机动车尾气减排
	加快淘汰老旧机动车，创建“绿标路”
	全面淘汰2005年（含）以前注册的营运 “黄标车”。2015年之前至少创建一条“绿标路”
	2015年12月
	发改局

公安局

财政局

环保局

交通局

	产业结构调整减排
	严格执行国家《产业结构调整指标目录》，加大淘汰落后产能淘汰工作力度
	制定年度淘汰落后产能计划，并组织按期完成淘汰落后产能工作
	2015年12月
	发改局

经信局

环保局

	清洁生产
	全市重点行业所有工业企业实施清洁生产审核
	“十二五”期间，完成清洁生产审核企业数量不低于42家
	2015年12月
	发改局

环保局

	能源替代
	LNG替代煤炭
	全市市区部分燃煤锅炉实施LNG替代煤炭
	2014年12月
	发改局

环保局

规划建设局

（建设）

	工业污染防治与工程减排
	污水处理提标改造
	大连中佳食品有限公司、大连中达食品有限公司、大连胜大食品有限公司、瓦房店龙城食品有限公司完成污水处理提标改造工程，实现COD减排171吨，氨氮减排16吨
	2012年12月
	环保局

	工业污染防治与工程减排
	水泥熟料生产脱硝
	完成大连永盛水泥有限公司水泥熟料生产脱硝工程
	2013年9月
	环保局

元台镇

	工业污染防治与工程减排
	生产锅炉脱硫
	完成复州湾盐场五岛化工厂和大连安德利果蔬汁有限公司20吨生产锅炉脱硫工程
	2014年6月
	环保局

谢屯镇

赵屯乡

	工业污染防治与工程减排
	玻璃窑脱硫
	完成九龙办和杨家乡2个玻璃制品企业玻璃窑脱硫工程
	2013年6月
	环保局

九龙街道

杨家乡

	关闭污染企业与结构减排
	关闭小铁合金企业
	完成大连九龙铁合金有限公司关闭工作
	2014年9月
	发改局

环保局

九龙办

	农业养殖污染防治
	规模化养殖小区（厂）污染防治
	完成80%以上规模化养殖小区（厂）固体废物和废水贮存处理设施建设
	2015年12月
	环保局

农发局

相关乡镇办


                                                   — 1 —
— 2 —
— 5 —

