
瓦房店市农村产业融合发展
试点示范实施方案
（多业态复合型）
瓦房店市人民政府
2016年11月

目  录
前言
4
第一章 瓦房店市概况
6
第一节　基本情况
6
第二节　区位交通
6
第三节　气候气象
7
第四节　水资源环境
7
第五节　生态环境
8
第二章 农业产业发展概况
8
第一节　农村产业基本构成
8
第二节　农村专业化生产初具规模
9
第三节　农村产业化生产日臻完善
10
第三章　农村产业融合发展实施要求
11
第一节　指导思想
11
第二节　实施原则
12
第三节　实施主要目标
12
第四章　农村产业融合发展实施内容
13
第一节　优化市域空间发展布局
14
第二节　构建多业态复合型现代农业体系
17
第三节　培育多元化产业融合主体
21
第四节　健全产业链利益联结机制
24
第五节　创新产业融合投融资机制
26
第六节　加强基础设施建设
27
第五章　实施步骤
30
一、　第一阶段
30
二、　第二阶段
30
三、　第三阶段
30
第六章　保障措施
31
一、加强组织领导
32
二、强化政策支持
32
三、强化人才土地等要素支持
32
四、加大督查考核力度
33
附件1

瓦房店市农村产业融合发展试点
工作领导小组人员名单
34
附件2
瓦房店市农村产业融合发展项目库
36
前言
推进农村一二三产业融合发展，是2015年中央农村工作会议做出的一项重大部署，也是2015年中央一号文件的一大亮点，是党的“三农”工作在理念和思路上的一个重大创新，是农业发展到新阶段的必然趋势，是适应经济发展新常态的重大战略举措，是党中央、国务院对新常态下农业农村经济发展提出的新要求，是加快转变农业发展方式、推进农业转型升级的需要。
农村一二三产业的融合发展，本质上是以农业为基础、农民就业增收为目标，以完善利益联结机制为核心，以打通延长农业产业链与价值链为方向，以农业与关联行业间资本、技术、人才、市场、管理方式的交叉渗透和优化重组为途经，通过产业间相互渗透、交叉重组、前后联动、要素聚集、机制完善和跨界配置，交叉融合成新技术、新业态、新商业模式，使综合效益高于每个单独的产业之和，并将农业流出到工商业的就业岗位和附加价值留在本地、留给农民。 

瓦房店市是“国家十大果品出口基地”之一，是国家“第一批现代农业示范区”、“全国农产品加工示范基地”和“全国渔业生产示范市”。拥有国家农业标准化示范基地、国家级设施蔬菜标准园、国家级农产品出口质量安全示范区等。国光、红富士、黄元帅苹果、巨峰葡萄、阎店红薯等农产品获得国家地理标志认证。全市以打造现代农业“五大”标杆为抓手，着力推进新型城镇化，加快农业结构调整，延伸农业产业链，拓展农业多种功能，大力发展农业新型业态，引导产业集聚发展，发展多类型农村产业融合方式；强化农民合作社和家庭农场基础作用，支持龙头企业发挥引领示范作用，发挥供销合作社综合服务优势，积极发展行业协会和产业联盟，鼓励社会资本投入，培育多元化农村产业融合主体；创新发展订单农业，鼓励发展股份合作，强化工商企业社会责任，健全风险防范机制，建立多形式利益联结机制；搭建公共服务平台，创新农村金融服务，强化人才和科技支撑，改善农业农村基础设施条件，完善多渠道农村产业融合服务，为瓦房店市国民经济持续健康发展和全面建成小康社会提供重要支撑。
为贯彻落实中央一号文件和《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发［2015］93号）和《农村产业融合发展试点示范实施方案》（发改农经[2016]833号），围绕农村产业融合模式、主体培育、政策创新和投融资机制等，编制瓦房店市农村产业融合发展试点示范实施方案。
第一章 瓦房店市概况
　　第一节　基本情况
瓦房店市隶属于辽宁省大连市，位于辽东半岛中西部，地处北纬39°20′～40°07′，东经121°13′～122°16′；东与普兰店区为邻，西濒渤海，南与金州区接壤，北与营口市

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/876787.htm" \t "http://baike.baidu.com/subview/273966/_blank" 
盖州市接壤，全市共辖9个街道、13个镇、8个乡。北距沈阳292公里，南距大连104公里，是连接沈阳和大连的重要经济区。总面积为3144平方公里，全市城乡户籍总人口93.7万人，其中农村人口58.4万人,全市农村实有劳动力34.9万人，其中从事第一产业17.9万人，从事二、三产业17万人。2015年，瓦房店市实现地区生产总值859亿元，农村居民人均可支配收入14189元。依托区位优势、交通网络、自然资源和产业基础，瓦房店创造出了独具魅力的工业文明和城市文明。在第十二届全国县域经济基本竞争力评价中，瓦房店市位列第12位，居东北第一位。以大规划、大项目、大投资、大舰队、大和谐为特点的“瓦房店模式”被辽宁省委在全省推广。
　　第二节　区位交通
瓦房店市位于辽东半岛中西侧，地形地貌较为复杂，地处辽东山地西缘近海地带。境内交通十分方便，四通八达，长大铁路、哈大公路、沈大高速公路纵贯南北，城八公路横穿东西，大连市北部地区东西大通道横贯北部三个乡镇。
　　第三节　气候气象
瓦房店市处于北半球的暖温带地区，具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温9.3℃，无霜期165-185天，平均降水量580-750毫米，全年太阳总辐射量143.3千卡/平方厘米 。
　　第四节　水资源环境  

瓦房店市域内淡水资源丰富，水文分区为辽南沿海半干旱半湿润区，多年平均降雨量580-750毫米。全市共有大小河流123条，其中流域面积大于100平方千米的河流11条，流域面积由大到小依次为复州河、大沙河、浮渡河、岚崮河、苇套河、南极河、永宁河、九道河、鞍子河、红沿河、回头河。
流域干流上有大型水库2座，松树水库、东风水库;支流上有中型水库3座，九龙水库、莲花水库、大河水库；小型水库7座。
　　第五节　生态环境
瓦房店市植被茂盛，有丰富的山林、草地和水域资源，风景秀丽。植被区系主要以华北植物区系物种为主，物种繁多。全市禾本植物共42科、78属、215种（含变种），主要树种有黑松、油松、樟子松、侧柏、红松、桧柏、日本落叶松、麻栎、刺槐、杨、柳、火炬、臭椿等。植被主要为天然次生林。人工林面积较大，主要为日本黑松林、刺槐林及杨树林。
第二章　农业产业发展概况
　　第一节　农业产业基本构成
瓦房店市农业资源十分丰富，得天独厚的地理位置和风调雨顺的自然条件，适合多品种水果、蔬菜种植和畜禽、海产养殖。
1、 水果栽培优势突出
　　我市是闻名中外的“苹果之乡”和国家重要果品出口基地。截至目前，全市果树栽培面积75万亩、5000万株，果品产量70万吨；小国光和红富士苹果获得国家水果生产地理标志，东马屯苹果基地被认定为国家农业标准化示范基地。
2、 设施农业空间广阔
　　我市是北方冬季利用太阳能源进行果菜生产的发祥地。发展保护地30万亩，其中温室20万亩、冷棚10万亩，谢屯良农、九龙袁沟等地被评为国家级蔬菜标准园；栽培蔬菜18万亩、水果12万亩，年蔬菜产量68万吨、果品8.2万吨。
3、 畜禽养殖规模巨大
　　积极发展标准化、无害化养殖，现已建成标准化养殖小区1120处，是东北地区发展速度最快、建设数量最多、养殖规模最大县级市。鸡、猪、牛、羊饲养量分别达到1.2亿只、170万头、17万头和80万只，实现肉蛋奶产量40万吨。
4、 水产养殖前景喜人
　　建成环渤海规模最大的海珍品种苗繁育和海参养殖基地，池塘设施、工厂化育苗、浅海底播分别达到12.5万亩、600万立方米、9万亩，海产品总产量12.5万吨。壹桥苗业海珍品项目被省政府确定为农业投资10亿元以上重大项目。
第二节　农村专业化生产初具规模
农业专业化、商品化生产初具规模，现已建成的水果专业商品基地有复州万亩棚桃基地，驼山万亩富士苹果基地，赵屯万亩富士苹果基地、得利寺万亩樱桃基地，李官万亩葡萄基地，铁路沿线乡镇办10万亩国光苹果基地；蔬菜专业商品生产基地有九龙万亩黄瓜基地，老虎屯千亩芸豆基地，三台、西杨千亩菜籽繁育基地，驼山千亩草莓基地、复州城、红沿河、驼山、杨家千亩韭菜基地；畜牧专业商品生产基地有红沿河、仙浴湾、万家岭驼山绒山羊养殖基地，杨家、三台、永宁、泡崖肉牛养殖基地，复州城、阎店、泡崖、太阳、赵屯肉鸡养殖基地，永宁、赵屯、三台生猪养殖基地；土特产专业商品生产基地有永宁、土城、西杨10万亩红薯栽培基地；水产专业商品生产基地有红沿河、谢屯万亩海参养殖基地，复州湾、三台、永宁、土城千亩海参养殖基地。
第三节　农业产业化经营日臻完善
扶持发展农产品加工龙头企业168家，拥有大连市级以上农产品加工龙头企业75家，其中国家级龙头企业3家、省级29家、市级43家。组织建设农民专业合作社1311家，其中水果栽培业816家、畜牧养殖业183、蔬菜种植业248家、农机经营业31家、销售服务业23家、其他10家。初步构筑了四大农产品加工集群：畜禽加工产业，有肉鸡生产加工企业9家，年屠宰加工能力4亿只，居全国县级之首，其中大连成达食品集团年设计屠宰能力1亿只，是亚洲地区最大肉鸡加工企业；生猪生产加工企业3家，年屠宰加工能力150万头，其中础明集团年加工能力100万只，在我市建成省内唯一的万吨中央直属储备猪肉冷藏库并投入使用。水果加工产业，有果汁生产加工企业5家，年生产加工能力20万吨，其中大连安德利年加工量15万吨，为辽宁最大的果品生产加工企业；有罐头生产加工企业2家，年生产加工能力5万吨；有果品储藏加工企业80家，建设千吨以上农产品储藏库120处，年果品储藏能力55万吨。饲料加工产业，有饲料加工企业20家，年生产加工饲料100万吨，占大连地区70%以上。经济作物加工产业，有土特产加工企业10家，发展辣根、干瓢等种植面积4万亩，其辣根产品占日韩市场份额90%、欧美60%以上。

　
第三章　农村产业融合发展实施要求
　　　第一节　指导思想
全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，用工业理念发展农业，以市场需求为导向，以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，以新型城镇化为依托，推进农业供给侧结构性改革，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的农村发展新格局，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，让农民不仅从农业增收中获得收益，而且要从二三产业发展的增值收益中分享利润，为国民经济持续健康发展和全面建成小康社会提供重要支撑。
　　第二节 实施原则
坚持和完善农村基本经营制度，严守耕地保护红线，提高农业综合生产能力，确保国家粮食安全。
坚持因地制宜，分类指导，探索不同地区、不同产业融合模式。
坚持尊重农民意愿，强化利益联结，保障农民获得合理的产业链增值收益。
坚持市场导向，充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，营造良好市场环境，加快培育市场主体。
坚持改革创新，打破要素瓶颈制约和体制机制障碍，激发融合发展活力。
坚持农业现代化与新型城镇化相衔接，与新农村建设协调推进，引导农村产业集聚发展。
　　第三节　实施主要目标
农村产业融合发展总体水平明显提升，产业链条完整、功能多样、业态丰富、利益联结紧密、产城融合更加协调的新格局基本形成，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强。
到2020年，全市粮食产量稳定在40万吨，实现农业增加值120亿元，实现旅游总收入60亿元，户籍人口城镇化率达到50%，农村常驻居民人均可支配收入达到2万元以上。力争全市一定规模的农产品加工企业数量有一定增加，三次产业比较2015年更为协调。
第四章 农村产业融合发展实施内容
按照“区域协同、城乡一体、功能互补、环境优美”的要求，推动以人为核心的新型城镇化，加快构建以瓦房店市为龙头、中心镇为支撑、一般乡镇和幸福美丽新村为基础的新型城乡体系，在协调发展中拓展发展空间。加强农村产业融合与新型城镇化建设有效衔接，引导农村二三产业向县城、重点乡镇及产业园区等集中，发挥产业集聚优势，提高综合竞争力和经济效益。
　　　第一节　优化市域空间开发格局　
一、瓦房店市产业布局
瓦房店市将全面落实主体功能区战略，完善城乡产业布局，引导产业集聚，提高综合竞争力。遵循“优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发”的原则，按“两区、两带”优化空间开发格局。
“两区”是指瓦房店市主城区与大连太平湾沿海经济区。
瓦房店市主城区是指瓦房店市中心城区及周边轴承产业为主体的制造业集聚区。大连太平湾沿海经济区具体包括：太平湾临港产业区、大连航空产业经济区、将军石旅游度假区、龙门旅游度假区以及永宁城、太平城、将军石城。
“两带”是指瓦房店沿海经济带与城八路沿线经济带。
瓦房店沿海经济带是指瓦房店市沿海地区，是全市以临海临港产业为主体的“蓝色经济”的基本发展载体。
——充分发挥“百里海岸”优势，打造瓦房店沿海产业带，推动瓦房店由沿海城市向港口城市转变。
——北部以太平湾沿海经济区为核心，重点推动港口集疏运和空港产业体系建设，促进临港产业加快发展。
——南部充分借助金普新区及长兴岛等国家级经济技术开发区的辐射效应，依托自身资源、区位优势，促进红沿河循环经济区、香洲旅游度假景区、仙浴湾国家海洋公园等重要节点的产业综合发展。
城八路沿线经济带是指瓦房店主城区与长兴岛国家级经济技术开发区的连接地带，即城八公路沿线。沿线的三台乡、复州城、老虎屯、元台镇等重要节点区域的城市基础设施比较完备，集聚各类生产要素的能力较强，是未来全市陆域产业集聚的重点区域，要依托现有产业基础、交通、资源和能源优势，大力发展休闲娱乐业、养老服务业、文化产业、农产品精深加工及电商物流业等产业。(责任单位：市发改局）
二、瓦房店农业产业布局
根据现代农业农村经济发展态势，我们将农业产业划分为长大铁路农业产业区、沈大高速公路农业产业区、滨海大道农业产业区、城八路沿线产业区和永青公路农业产业区。形成“三纵两横”的格局。
三纵是：
　　（一）长大铁路产业区。长大铁路过境总长83.2公里，穿越瓦房店市东部地区的许屯、万家岭、松树、得利寺、赵屯、祝华、岗店等乡镇办事处。果树栽培是该区域的传统产业，是著名的水果产区。区域内7个乡镇办事处现有果树总面积22.6万亩，水果总产量26万吨。
（二）沈大高速产业区。该区域位于瓦房店市中部地区，北与营口的盖州市相连，南与大连的金州区相接，纵贯我市李官、土城、永宁、赵屯、阎店、复州城、西杨、太阳、老虎屯、杨家、九龙等11个乡镇街道。该区域系传统水果产业区，水果面积20.5万亩，其中设施水果3万亩，果品产量28万吨。除此之外，该区域还是传统生猪与肉鸡养殖产业区和温室蔬菜产业区。年生猪出栏量达到50万头，年出栏商品肉鸡5000多万只，年蔬菜产量32万吨。
（三）滨海大道产业区。沿渤海湾修筑的滨海大道瓦房店市段全长174公里，途经李官、永宁、西杨、驼山、红沿河、仙浴湾、三台、泡崖、谢屯等9个乡镇办事处。该区域有李官千亩梨园、驼山万亩红富士苹果、西杨千亩菜籽、三台千亩辣根等现代农业示范基地；有大连信达、大连玉磊等海珍品育苗基地；有永宁、东岗、谢屯等万亩海参养殖基地；有李官龙王庙、骆驼山海滨森林、仙浴湾海滨等旅游度假区。区域内水果栽培、设施农业、海水育苗养殖、旅游度假产业竞相发展，优势突出，适宜发展设施农业、水果栽培、海水养殖、旅游度假等相关综合产业。
两横是：
（一）永青公路产业区。永青公路又名东西大通道，位于瓦房店市北部，东与普兰店同益乡接壤，西止于永宁沙包村，横穿松树、赵屯、土城、永宁等4个乡镇，全长36.7公里。该区域东部松树镇、赵屯乡为水果栽培产业区，赵屯乡为我市土特产小米生产加工区，西部土城乡、永宁镇为畜禽养殖加工产业区。
（二）城八公路产业区。城八公路瓦房店段，东起元台镇，西止长兴岛大桥，境内总长50.2公里，横贯元台、祝华、岗店、老虎屯、杨家、复州城、三台、仙浴湾等乡镇街道。东部元台、祝华、岗店办属城市郊区，中部老虎屯、复州城镇属于沈大高速公路和黑大公路区域，西部系滨海大道区域。
该区域的复州城镇、老虎屯镇是国家重点镇、大连市的中心镇，是瓦房店市农业深加工项目的重点布局区域。（责任单位：市领导小组成员单位、各乡镇办）
　　第二节　构建多业态复合型现代农业体系
通过推进农业内部融合、延伸农业产业链、拓展农业多种功能、发展农业新型业态等多种形式，探索并总结一批适合不同地区的农业产业融合商业模式，努力构建农业与二三产业交叉融合的现代农业产业体系。
一、融合发展类型
（一）农业内部融合型
瓦房店市农业产业结构不断优化，主导产业粮食、水果、蔬菜与畜牧业协调发展。粮食生产面积100万亩，水果、蔬菜种植面积保持在78万亩和17万亩，畜牧业肉鸡、猪、牛、羊饲养量分别达到1.2忆只、148万头、15.7万头和70万只。
全市玉米等秸秆产量约100万吨，作为青贮饲喂可消耗秸秆产量50%，剩余秸秆50万吨要分别用于制作反应堆、办气化炉生物质燃料和还田作业，改善农民生活环境，提高土壤的肥力。全市畜牧业年产生养殖粪便220万吨，通过生产有机肥、采取沼气分解、发酵床等方式进行无害化处理，为水果、蔬菜的生产提供优质有机肥料，处理率要达到95%以上。既增加了养殖业户的收入，又改善了农村的居住环境，发展循环农业潜力巨大。（责任单位：市农局、市环保局）
（二）产业链延伸型
全市主导农产品常年产量：水果70万吨、蔬菜70万吨、肉蛋奶40万吨、水产品14万吨。现已建成万亩水果基地6个、千亩蔬菜基地8个、特色养殖基地11个、水产专业基地14个，为农产品加工业提供了巨大的原材料供应来源，并构筑了水果、畜禽、饲料、经济作物四大农产品加工集群。其中果菜一次性储藏能力达55万吨，是辽南地区最大的农产品集散地；肉鸡屠宰加工能力达4亿只，居全国县级之首；年加工饲料100万吨，占大连地区的70%以上；辣根加工1.6万吨，出口占全球市场70%份额；年水产加工6万吨。经营体系发展迅速，截止2015年末，全市已建成国家级龙头企业3家、省级29家、市级43家，注册农民专业合作社1311家、注册家庭农场71家。
要积极推进农业与农产品加工业的深度融合，形成相对稳定的利益联结机制，提高农民的收入。推进肉鸡屠宰企业与养殖户签订养殖合同，形成订单农业关系，按照“公司+经纪人+农户”方式生产。鼓励农民以土地、劳务、资金等资产入股农产品加工企业，或企业以资金、技术、品牌等入股领办农业合作社，形成更紧密的股份合作型利益联结机制。推行“保底收益+按股分红”、“按股分红+务工收入”、“按资分红+二次返利”等分配方式，确保农民收益。（责任单位：市农发局、市经信局）
（三）功能拓展型
2010年以来，我市积极发展都市型现代农业园区，构建优势突出、特色鲜明、科学合理的都市型新现代农业发展格局。截止目前，全市现已建成各类都市型现代农业园区23处、面积5.6万亩，园区围绕农业生产、绿色生态、休闲采摘、度假观光等建设项目，安排劳动力就业1200人，带动农户2万余户，实现带动农民增收5亿元。我市大力发展农家游，截止目前，共发展农家乐110家，并对农家乐进行星级评定，获得业户和游客的好评。依托自然资源多方筹措资金，建设森林公园两处。
要依托农村自然风光和特色优势，发挥农业功能性外延，融合农业和农村，带动休闲农业和乡村旅游共同发展。以山、水、林、泉、农事、民俗、历史为主线，打造乡村精品旅游线路，培育特色健康餐饮品牌，实现四季营业。一是农家乐游。主要以住农家、吃农家饭、享农家乐、体验采摘等农事活动。二是休闲农庄游。主要以农业生产过程、农村风貌、农村劳动生活场景为主要内容，具有休闲、餐饮、娱乐、求知、教育功能。三是农业园区游。开发融休闲、观光、采摘、科普推广展示于一体的发展体验活动。四是生态林游，利用水源涵养林、人工片林、森林公园等林地资源开发的生产休闲场所，开展走进自然的生态游。（责任单位：市旅游局、市农发局）
（四）新技术渗透
注重发挥农业科技创新，仅“十二五”期间，农发局联合科研院所和大专院校建立产学联盟，共同及自主研发推广应用农作物新品种65个、先进实用技术83项，建立示范基地31个。创新开展“点菜问需”式培训，率先建成全国首个县级“智慧农技推广平台”。
要以互联网为基础，把现代生物技术、农业技术整合于一体，积极搭建“互联网+现代农业”服务平台，积极探索农业物联网建设，将传统农业升级为智慧农业。支持大众创业、万众创新，邀请知名网络公司，积极开展农产品电子商务营销培训服务，加速融合传统与现代销售模式。（责任单位：市服务业局、市农发局）
二、试点范围及重点
全市各乡镇及涉农办事处均在试点范围内，各单位应按照本方案的要求，结合本地区的实际选择本方案中的一个或几个类型进行试点。每个乡镇办试点村的数量不少于3个。其中谢屯镇、李官镇、西杨乡、祝华街道办事处应围绕功能拓展型开展试点，重点做好农业与旅游业的融合工作。太阳街道办事处应围绕农业内部整合型、产业链延伸型开展试点，重点做好循环农业和农产品加工工作。九龙街道办事处应围绕新技术渗透型开展试点，重点推进九龙农创小镇建设，做好“互联网+现代农业”和智慧农业工作。复州城镇、老虎屯镇、许屯镇、赵屯乡应围绕产业链延伸型开展试点，重点做好农产品加工及贮藏工作。（责任单位：各乡镇办）
　　第三节　培育多元化产业融合主体，激发产业融合活力
专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、社会化服务组织等各类经营主体既是一、二、三产业的生产力要素，也是“三产融合”的引领主体和合成因素。瓦房店市因地制宜结合经济发展水平、耕地资源状况、农村劳动力转移等因素，积极探索形式各样的经营主体协同发展的组织模式。如“农业企业+专业大户、家庭农场”、“土地股份合作+专业大户、家庭农场”、“农民专业合作社+家庭农场、专业大户”等。通过经营组织形式创新，既推动各类主体优势互补、协同发展，又把各类资源要素引入现代农业轨道，有效提高“三产融合”的深度和广度。
一、 培育适度规模经营主体
全市共兴办各类农民专业合作社1311个。其中，市级以上示范社达到75个，以瓦房店东马屯果品专业合作社为代表的国家级示范社20个，以大连天福龙腾飞果品专业合作社为代表的省级示范社25个，以瓦房店市锦宝果品专业合作社为代表的大连市级示范社30个。从产业分布看，涉及主要产业有水果业、畜禽养殖业、蔬菜种植业、农机经营等，合作社覆盖面达农村乡镇总数的90%。水果业合作社为871个，占总数的66. 4%;蔬菜种植业合作社为241个，占总数的18. 4%;畜禽养殖业合作社为152个，占总数的11. 6%，其余产业为47个，占总数的3. 6%。全市农民专业合作社拥有成员8万户，占全市农户总数的38%，带动农民37万人，占全市农民总数的56%。
我们将按照“户改场（家庭农场）、场入社（农民合作社）、社连企（龙头企业）、企接市（市场）”的发展思路，认真贯彻国办发〔2015〕93号文件精神，对农民合作社进行升级改造，壮大新型经营体系。鼓励农民合作社发展农产品加工、销售，拓展合作领域和服务内容。鼓励家庭农场开展农产品直销。引导大中专毕业生、新型职业农民、务工经商返乡人员领办农民合作社、兴办家庭农场、开展乡村旅游等经营活动。支持符合条件的农民合作社、家庭农场优先承担政府涉农项目，落实财政项目资金直接投向农民合作社、形成资产转交合作社成员持有和管护政策。开展农民合作社创新试点，引导发展农民合作社联合社。积极推进全国土地确权试点工作，引导土地流向农民合作社和家庭农场。着力创新龙头带动的抱团经营模式、专业服务的自主经营模式、村社主导的集体经营模式、能人引领的委托经营模式。（责任单位：市农发局、市旅游局、市经信局、市人社局）
　　二、培育骨干农业龙头企业
重点强化农业产业化龙头企业建设，做大做强农业规模以上生产加工企业。截止2015年末，全市年销售额达到500万元以上的规模农产品加工企业发展到168家、千万元以上96家，资产总额达到152亿元。培育农业产业化重点龙头企业75家，资产总额107亿元，固定资产51.6亿元。现已建成国家级重点龙头企业3家、省级29家、大连市级43家。龙头企业数量占大连市（242家）31％，位居大连市各区市县首位。2015年，重点龙头企业净利润4.8亿元。
要培育壮大农业产业化龙头企业，引导其重点发展农产品加工流通、电子商务和农业社会化服务，并通过直接投资、参股经营、签订长期合同等方式，建设标准化和规模化的原料生产基地，带动农户和农民合作社发展适度规模经营。龙头企业要优化要素资源配置，加强产业链建设和供应链管理，提高产品附加值。鼓励龙头企业建设现代物流体系，健全农产品营销网络。充分发挥企业资金、技术、品牌和管理优势，培育大型现代农业企业集团，带动农村产业融合发展。（责任单位：市农发局、市经信局、市服务业局）
三、积极发展行业协会和产业联盟
充分发挥行业协会自律、教育培训和品牌营销作用，开展标准制订、商业模式推介等工作。在质量检测、信用评估等领域，将适合行业协会承担的职能移交行业协会。鼓励龙头企业、农民合作社、涉农院校和科研院所成立产业联盟，支持联盟成员通过共同研发、科技成果产业化、融资拆借、共有品牌、统一营销等方式，实现信息互通、优势互补。（责任单位：市农发局、市经信局、市服务业局、市旅游局）
　　第四节 健全产业链利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益
农村产业融合发展的核心，是完善产业链与农民利益联结机制。农村一二三产业融合发展涉及产业链上的不同环节、不同主体，能否形成合理的利益联结机制，这是与过去发展乡镇企业的最大区别。要通过组织模式、经营方式和产权关系创新，让农民真正分享产业链延伸和功能拓展的好处，创新产业链与农户利益联结模式。主要有以下几种类型：
　　一、订单合同型
龙头企业同农户之间签订合同，按照“公司+基地+农户”方式，农民为企业生产提供原料，企业按照约定的数量、质量和价格收购农民原料，形成订单农业关系，为稳定农产品价格和农民收入预期提供保障，确保企业获得稳定优质的原料供给。企业根据事先签订的保护价，以现金形式一次性支付给农民，使农民直接增加收入。（责任单位：市农发局）
　　二、股份合作型
　　农民以土地、劳务、资金等资产入股企业，或企业以资金、技术、品牌等入股领办农民合作社，形成较订单农业更紧密的股份合作型利益联结机制，在企业与农户之间建立起双方权益共享、风险共担、互惠共赢的关系。农民凭借股份获得更加可靠的利润收入。形成你中有我、我中有你的利益共同体。可采取“保底收益+按股分红”、“按股分红+务工收入”、“按资分红+二次返利”等分配方式，确保农民利益不受损失。（责任单位：市农发局、市经信局）
　　三、技术资本服务型
依托龙头企业，同农民专业合作社及农民形成稳定的技术资本服务协作关系，实现优势互补、相互协作。农民按企业要求进行生产，企业根据生产需要向农民提供资金扶持、技术指导，农民向企业提供优质的农产品原料。使农户分散自给性生产转化为有组织的商品化生产。农户获得可观的收入，企业获得稳定的商品来源。（责任单位：市农发局、市经信局）
　　四、反租倒包再就业型
　　企业通过土地租赁将农民分散的土地集中使用，并进行统一规划布局，然后将土地使用权承包给生产经营主体。农民通过土地出租获取租金收入，生产经营主体通过土地租用和项目开发建设获取利润，并通过吸收转出土地和部分农民再就业为其增加收入，双方各取所需，互利共赢。（责任单位：市农发局、市经信局、市旅游局）
　　第五节　创新产业融合投融资机制，拓宽资金渠道
一、 鼓励社会资本投入
优化农村市场环境，鼓励各类社会资本投向农业农村，发展适合企业化经营的现代种养业，开展农业环境治理、农田水利建设和生态修复。国家相关扶持政策对各类社会资本投资项目同等对待。对社会资本投资建设连片面积达到一定规模的高标准农田、生态公益林等，允许在符合土地管理法律法规和土地利用总体规划、依法办理建设用地审批手续、坚持节约集约用地的前提下，利用一定比例的土地开展观光和休闲度假旅游、加工流通等经营活动。综合运用奖励、补助、税收优惠等政策，鼓励金融机构与新型农业经营主体建立紧密合作关系，推广产业链金融模式，加大对农村产业融合发展的信贷支持。挖掘农村资源资产资金的潜力，探索通过“资源变股权、资金变股金、农民变股东”，把闲置和低效利用的农村资源、资金优化用于农村产业融合发展。积极引导外商投资农村产业融合发展。（责任单位：市市场监管局、市财政局、市国土局、市商务局）
2、 突出政府引领作用
    瓦房店市在着力支持发挥市场决定性作用的同时，为了更好地发挥政府作用，研究制定了两项激励引导政策。其一是风险保证。市财政拿出一定资金成立农村产业融合发展专项风险保证金，作为撬动社会金融资金支持新型农业经营主体实施试点项目的全程融资风险保证。其二是以奖代补。对试点情况进行绩效评价后，选出10个左右融合到位、成效明显的乡镇，每个乡镇给予一定额度资金奖励。（责任单位：市财政局）
　　第六节　加强基础设施建设，完善产业融合服务
加强农村基础设施建设，推动水电路、信息等基础设施城乡联网、共建共享。改善物流基础设施，完善交通运输网络体系，降低物流成本。合理布局教育、医疗、文化、旅游、体育等公共服务设施，提升宜居宜业水平。支持试点示范县搭建农村综合性信息化服务平台，提供电子商务、休闲农业与乡村旅游、农业物联网、价格信息、公共营销等服务。优化农村创业孵化平台，提供设计、创意、技术、市场、融资等定制化解决方案等服务。
一、 强化高标准农田建设
加强统筹协调，整合各类资源，加大投入力度，努力改善农田基础设施，培肥地力，改善耕地质量，稳步提高水土资源利用率和耕地产出率。严格落实高标准农田管护责任，健全管护制度，确保高标准农田长久发挥效益，进一步稳定提高粮食产量，保障地区粮食安全。到2020年，全市建成集中连片、旱涝保收的高标准农田27万亩。（责任单位：市农发局）
二、完善交通基础设施
将交通建设与城市建设、旅游、园区、农业发展结合起来，以“大交通”引导城镇空间布局和产业布局。以“大交通”带动瓦房店全域城市化发展。扩大一级路规模。重点抓好东内环、北外环、北环路等城区主干路网建设，积极推进渤海大道、沿浮渡河景观大道等道路建设，拓宽李官高速公路口，连接龙李线、李华线。完成国道、省道、市县道路的大中修任务。（责任单位：市交通局）
三、加强水利基础设施建设
在全市范围内对城区现有净水厂及老旧供水管网实施升级改造工程，新建和改造供水管网61公里。启动城市水源四期工程，规划新建1座净水厂。实施农村饮水挂城网工程。建设太平湾供水工程以及谢屯、李官、松树、得利寺、三台等地供水工程。实施龙山污水处理厂一期提标改造工程，新建瓦房村污水处理厂和老虎屯污水处理厂，规划建设太平湾污水处理厂。实施岭东污水处理厂配套污水管网工程及文圣排水涵二期工程。（责任单位：市水利局、市建设局）
四、加强农业信息智能化建设
以国家农业科技园区为载体，在九龙农创小镇、大连大冶轴都、大连金鑫、大连绿海等农业示范园建设智慧农业物联网示范基地，招引相关企业在有机农产品展示中心建设智慧农业演示、可视、质量追溯平台，实现现代农业生产、经营、管理、服务全程智能化、自动化。（责任单位：市农发局）
五、批发市场建设
招引相关合作投资有机农产品批发市场，建成集冷链物流区、农产品展示区、农产品交易区、企业孵化区、农业信息化为一体的有机农产品交易综合体。（责任单位：市商务局、市市场监管局、市服务业局、市联社）
六、品牌营销建设
加快推进区域品牌的LOGO、包装、宣传、营销策划，做强做响区域品牌；大力培育农产品营销经纪人，引领有机农产品资源整合，构建有机农产品价格发布平台，实现小商品带大产业、大产业带大市场。（责任单位：市服务业局、市农发局）
　　七、完善物流营销服务体系
逐步建立层次分明的农产品流通、配送网络，积极发展运输、仓储、配送、信息为一体的物流业。加快建立大型现代化综合农产品加工产品配送中心，发展连锁经济、第三方物流等现代化营销方式。大力实施互联网+现代农业工程，积极发展信息服务业，提升为农产品配套服务的第三产业的层次。引导并服务企业净菜、配菜、冷冻食品、方便营养食品、旅游休闲食品等绿色或有机食品的生产。围绕大连和沈阳市场腹地，建设农产品加工园区，形成互为依托、互相拉动的农村产业融合一体化发展态势。（责任单位：市服务业局、市联社）
第五章　实施步骤
一、第一阶段
从2016年至2017年，这个阶段主要是打基础，以优势产业为先导，依托重点龙头企业和加工园区培育产业融合发展先行区。加强制度建设，建立健全考核机制。整合和落实各项政策与资金，抓好农村产业融合试点项目建设，强化新型经营主体基础作用，顺利开展项目前期准备工作。
二、第二阶段
从2018年到2019年，这个阶段主要是加快农村产业融合进程，大力发展农业内部融合，推动产业链延伸，实现农业功能拓展，促进新技术渗透，使融合发展新型经营主体实力不断增强，利益共享和实现机制逐步建立，农村产业融合格局初步形成。
三、第三阶段
2020年，这个阶段是全面完成农村产业融合的阶段。农村产业融合工程的主要目标全部实现，农村产业融合发展总体水平明显提升，农业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强，为县域经济持续健康发展和全面建成小康社会提供重要支撑。
第六章 保障措施
　　一、加强组织领导
成立由市级主要领导任组长，市级分管领导任副组长，发改局、经信局、农发局、财政局、国土局、市场监管局、旅游局、商务局、服务业局、环保局、供销联社等部门领导为成员的领导小组，把推进农村产业融合发展摆上重要议事日程，抓好试点方案的编制和组织实施工作，引导资金、技术、人才等资源要素向农村产业融合集聚。
　　二、强化政策支持
积极争取国家、大连市对农村产业融合发展试点示范工作的支持。上级有关部门在安排相关投资时，对于符合条件的项目应予以倾斜，允许试点示范工作在不改变资金用途和管理要求的基础上，整合上级预算内投资等各项资金，支持产业融合发展。其中，发展改革部门在安排专项建设基金中，要优先支持符合条件的试点示范项目。财政部门要加大农业综合开发资金等对试点示范工作的支持。国土资源、农业、工业和信息化、商务、旅游等行业主管部门要结合各自职责，加强对试点示范县的业务指导和行业管理，加大对试点示范县的支持力度。（责任单位：领导小组各成员单位）
　　三、强化人才、土地等要素支撑
开展新型农民培训，努力提升农民技能水平，培养适合现代农业发展的合格主体。加大政策扶持力度，引导各类科技人员、大中专毕业生等到农村创业，鼓励农民工等人员返乡创业。鼓励农村经营主体与科研院所建立良性合作关系，推动科技下乡。保障融合发展的土地供给，在年度建设用地指标中单列一定比例，专门用于新型农业经营主体进行农产品加工、仓储物流等辅助设施建设；通过农村闲置宅基地整理、土地整治等措施新增的耕地和建设用地，优先用于农村产业融合发展。（责任单位：市人社局、市国土局）
　　四、加大督查考核力度
把各乡镇街道推进农村产业融合发展情况列入农业农村工作年终考核的一项重要内容，实行一月一督查，半年一调度，年终总考评，对存在问题给予及时指导，并将督查情况进行通报。（责任单位：市领导小组办公室）
附件1

瓦房店市农村产业融合发展试点
工作领导小组人员名单
为切实加强对农村产业融合发展试点工作的组织领导，统筹协调推进各项工作的落实，经市政府同意，决定成立瓦房店市农村产业融合发展试点工作领导小组，成员名单如下：
组    长：高顺东　市　长
副 组 长：谢德洋　常务副市长
　　　　　孙忠铁　副市长
　　　　　    

成    员：初正新　发改局局长
　　　　　高锦和　财政局局长
　　　　　王大勇　国土局局长
　　　　　丁玉春　农发局局长
　　　　　于战锋　经信局局长
　　　　　蔡凤君　商务局局长
　　　　　温　海　服务业局局长
　　　　　钟文治　旅游局局长
　　　　　王学波　建设局局长
　　　　　徐　明　人社局局长
　　　　　陈立新　交通局局长
　　　　　迟延超　林水局局长（水利）
　　　　　王国金　市场监管局局长
　　　　　栗世君　环保局局长
　　　　　王长生　供销联社主任
　　　　　　　　
领导小组下设办公室，设在市发改局，由初正新同志兼任办公室主任。
	附件2

瓦房店市农村产业融合发展项目库


	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	主要建设内容
	建设年限
	总投资
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	九龙农创小镇农业公园项目
	大连九龙湖农创小镇科技有限公司
	九龙街道辖区
	湿地公园：农业景观岛、景观生态岛，百草园景观道、生态垂钓岛，农业奥特莱斯等；  九龙水镇：复州历史博物馆、民俗演绎广场、生态十三坊等；休闲农业公园，亲子农业项目、休闲体验农业项目、科技农业展示项目等；山谷温泉小镇：山谷温泉酒店及园林景观等。
	2016-2017
	70000 
	韩婧

	2 
	九龙农创小镇农业科教示范区项目
	现代天丰农业集团有限公司
	九龙街道辖区
	农业职业技术学院，农业电子商务中心及社区综合配套等。

	2016-2017
	90000 
	张玉佼

	3 
	九龙农创小镇农业科技孵化展示区项目
	大连九龙湖城市投资发展有限公司
	九龙街道辖区
	农业科技孵化中心、农业产业示范园、农产品精深加工项目等。

	2016-2017
	100000 
	韩明

	4 
	九龙农创小镇农业嘉年华项目
	大连尚品农业科技有限公司
	九龙街道辖区
	创艺农业艺术体验馆、农业硅谷博览馆、军事体验乐园、主体狂欢乐园、欢乐草莓体验带、九龙生态观光谷等。
	2016-2017
	30000 
	赵平

	5 
	九龙农创小镇植物工厂项目
	大连九龙湖城市投资发展有限公司
	九龙街道辖区
	植物工厂、电商展销馆、未来餐厅、芽菜博物馆、科研创新基地等
	2016-2017
	60000 
	韩明


	6 
	瓦房店坤乘粮食加工项目
	大连坤乘农业发展有限公司
	赵屯乡光明村
	建设加工厂房2200平方米，采购小米加工设备，年加工小米800吨
	2016-2017
	2000 
	　

	7 
	瓦房店蓝渤果品加工项目
	大连驼山蓝渤果业有限公司
	驼山乡丁屯村
	建设加工厂房9000平方米方米，采购加工设备，年加工果干、果脯1000吨
	2016-2017
	11000 
	　

	8
	瓦房店高科果品储藏加工项目
	大连高科果业有限公司
	赵屯乡光明村
	建设储藏量1.2万吨储藏库1座及配套设施设备
	2016-2017
	5000 
	　

	9 
	瓦房店泓远果品储藏加工项目
	泓远（大连）果蔬有限公司
	土城乡西阳台村
	建设储藏量8000吨储藏库1座及配套设施设备
	2016-2017
	4000 
	　

	10
	瓦房店晟世蔬菜加工项目
	大连晟世农业发展有限公司
	九龙街道杨沟村
	建设加工厂房3000平方米，采购加工设备，年加工蔬菜1000吨
	2016-2017
	3000 
	　

	11 
	瓦房店市龙城肉鸡养殖小区改造项目
	瓦房店龙城肉食品加工有限公司
	太阳街道办事处那屯村、王店村、张屯村、后楼村、潘大村、大河沿村养殖小区
	养殖小区由传统养殖改造为立体全自动养殖，新增全自动化笼养设备，建设规模100栋。
	2016-2017
	12000 
	王店村为低收入村

	12 
	瓦房店市龙城肉鸡自动化生产加工车间及冷库建设项目
	瓦房店龙城肉食品加工有限公司
	太阳街道办事处那屯村
	建设混凝土框架结构生产车间及速冻冷库1.8万平方米方米；采购欧洲最先进的自动化屠宰线1条，包括自动脱毛系统、自动掏膛及清洗系统、切割转挂系统等。
	2016-2017
	11480 
	　

	13 
	瓦房店市禾源肉鸡全自动笼养建设项目
	大连禾源牧业有限公司
	驼山乡泡子村、红沿河镇梁西村、三台乡青山村、老虎屯镇大四川村、小四川村、九龙街道二道房村、赵屯乡于屯村、元台镇大屯村、杨家乡台后村、二龙山村
	新建肉鸡全自动笼养鸡舍50个，每个小区配套建设粪污处理设施。
	2016-2017
	25000 
	台后村、二龙山村为低收入村


	14 
	瓦房店顺祥肉鸡产业加工项目
	大连顺祥牧业有限公司
	太阳街道工业园区
	新建厂房3万平方米，购置饲料加工、肉鸡屠宰加工设备
	2016-2017
	15000 
	　

	15 
	瓦房店市凯隆饲料加工项目
	大连凯隆食品有限公司
	泡崖乡阎屯村
	建设加工厂房13000平方米方米，采购加工设备，年加工饲料2万吨
	2016-2017
	8000 
	　

	16
	瓦房店市凯隆禽肉熟食加工项目
	大连凯隆食品有限公司
	九龙街道杨沟村
	采购熟食加工成套设备1套
	2016-2017
	1000 
	　

	17 
	瓦房店现代化农产品批发物流综合市场项目
	　
	赵屯乡或西杨乡或太平方米湾临港工业区
	规划用地面积500亩，总建筑面积 14万平方米方米，建设集批发、储藏、加工、直销、配送、运送、监测、邮政、储蓄、信息交流等多功能为一体的现代化农产品批发物流综合市场。
	2016-2017
	50000 
	正在招商投资主体

	18
	瓦房店市得利寺大樱桃批发市场项目
	大连吴明果业有限公司
	得利寺镇小屯村
	市场占地面积1.3万平方米方米，新建冷库2000平方米方米，配备餐饮住宿等服务设施。
	2016-2017
	3000 
	低收入村

	19 
	瓦房店市东马屯苹果实体网络销售项目
	大连东马屯果业有限公司
	许屯镇东马屯村
	开展以传统农业与“互联网+现代农业”融合模式建设。建设电子商务运营及信息中心，以物联网加强滴灌、防雹系统管理；建设1600吨储藏库；购置法国高精度水果分选线，休闲食品、果酒加工生产线及配套设施等
	2016-2017
	5285 
	　

	20 
	瓦房店市泰邦冷链物流建设项目
	大连泰邦果业有限公司
	西郊工业园区
	建设冷冻库6000平方米及配套设施
	2016-2017
	4000 
	　

	21 
	瓦房店市煜明现代农业园区基础设施建设项目
	瓦房店市煜明现代农业产业园有限公司
	元台镇八家村
	修建天池2座、机井4眼，铺设供水管线6000米；安装主供电线路4500米，路灯150盏；建设道路3000米等
	2016-2017
	725 
	　


	22 
	瓦房店市东马屯现代农业园区基础设施建设项目
	大连东马屯果业有限公司
	许屯镇东马屯村
	修建天池4座，铺设输水管线2600米；安装变压器1台，供电线路3000米；建设作业路43000平方米等
	2016-2017
	703 
	　

	23 
	瓦房店市绿源现代农业园区基础设施建设项目
	大连龙门汤绿源果业有限公司
	许屯镇龙门汤村
	修建天池1座、大口井2眼、机井7眼；修建道路4万平方米等
	2016-2017
	480 
	　

	24
	瓦房店市伊甸现代农业园区基础设施建设项目
	大连伊甸生态农业科技博监有限公司
	三台乡三台村
	打机井3眼，铺设供水管线4100米；铺设供电线缆11000米，安装路灯176盏；修建道路16700平方米等
	2016-2017
	473 
	　

	25 
	瓦房店市东信现代农业园区基础设施建设项目
	大连东信果业有限公司
	得利寺镇龙潭村
	打机井2眼，铺设供水管线1200米；安装变压器1台，铺设线路800米；修建道路12000米等
	2016-2017
	311 
	　

	26 
	瓦房店市共益现代农业园区基础设施建设项目
	大连共益建设集团有限公司
	复州城镇大河村
	修建天池3座，打机井3眼，铺设供水管线2700米；铺设供电线路1800米；修建道路28000平方米等
	2016-2017
	321 
	　

	共计
	512778 
	　










