瓦房店市普通话基本普及县域验收实施方案

为进一步贯彻落实教育部、国家语委关于普及普通话工作文件精神，根据《大连市普通话基本普及县域验收工作方案》要求，做好迎接大连市语言文字工作委员会、大连市教育局验收工作，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻学习《教育部 国家语委关于开展普通话基本普及县域验收工作的通知》（教语用函〔2017〕1号）、《辽宁省教育厅 辽宁省语言文字工作委员会关于切实做好学校语言文字工作达标建设及实施国家通用语言文字普及攻坚工程的通知》（辽教发〔2018〕5号）及《辽宁省语言文字工作委员会关于做好实施国家通用语言文字普通攻坚工程的通知》（辽语委〔2019〕1号）等精神，落实普通话普及工作，切实做到“说普通话，写规范字”。

二、验收时间

按照省语委、市语委对此项工作的有关部署，瓦房店市计划于2020年5月完成我市普通话基本普及县域验收工作。
三、验收原则及内容

坚持“实事求是、以验促建”的原则开展工作。依据教育部、国家语委制定的《普通话基本普及县域验收指标》（教语用函〔2017〕1号），验收工作重点是考察我市普通话的普及情况，同时对县级政府和各级各类学校的语言文字工作机构、制度建设、环境建设及长效机制等方面进行考察。其中，“核心指标”前两项由全市普通话普及情况调查数据认定，“核心指标”第三项、“基础指标”和“保障条件”由大连市验收组现场考核认定。（“核心指标”、“基础指标”和“保障条件”见附件2）

四、验收范围和对象

验收组在城区和镇村抽样进行实地考察。
（1）城区考察点：①机关单位。各党政机关单位、窗口单位。②教育机构。1所小学、1所初中、1所中职校、1所幼儿园。③公共服务领域。1个长途汽车站（或火车站）、1个爱国主义教育基地、1个景点景区。
（2）镇村考察点：①政务服务单位。各乡镇人民政府（街道办事处）、各乡镇人民政府（街道办事处）行政服务中心及教育管理部门。②教育机构。包括：1所小学、1所中学、1所幼儿园。③公共服务领域。包括：1个医疗机构、1所银行。④农村。包括：1个行政村。
五、职责分工

市人社局：负责将普及普通话和用字规范化列入公务员培训内容，制定普通话培训测试计划，全面开展公务员普通话培训与测试工作，使全市公务员普通话水平达到规定等级。
市委宣传部：负责进一步发挥新闻媒体的示范作用，大力宣传推广普通话，推行规范汉字，开办推普栏目和推普专题节目。
各党政机关单位：要将语言文字工作纳入政府年度和中长期事业发展规划，制定推行普及和规范使用国家通用语言文字的政策文件、规章制度等，并设有专人负责日常工作。

各乡镇人民政府（街道办事处）：要将语言文字工作纳入工作计划，把推广普通话列入到精神文明建设内容并切实落实到位，设专（兼）职人员负责管理语言文字日常工作。在普法宣传中要有语言文字法律法规的内容，每年开展“推普周”活动。在“推普周”期间开展集中宣传活动，营造良好的社会氛围。
各窗口单位：要将普及普通话和用字规范化作为行业文化建设的主要内容，不断提高行业服务质量。对直接面向服务对象的人员和特定岗位人员，明确语言文字应用等级要求，并纳入从业人员业务培训。
各学校、幼儿园：要积极开展形式多样、丰富多彩的“讲普通话，用规范字”活动，为实现语言文字规范化打好基础；认真组织开展“推普周”和中华经典诵读等活动，营造浓厚的推普氛围，并将语言文字规范化融入校园工作之中。

六、实施步骤

   （一）准备阶段：（2019年5月5日—8月31日）

调整市语言文字工作委员会（以下简称委员会），并制定我市普通话基本普及县域验收实施方案，召开全市普通话基本普及县域验收工作协调会，明确验收工作职责和分工。并于8月31日前完成全市普通话摸底调查，各单位将需要参加测试人员（公务员、中小学教师、行政机关新闻发言人、各窗口单位工作人员、广播站广播员等）进行统计，填写《瓦房店市普通话报名表》（附件1）。
（二）实施阶段：（2019年9月1日—12月31日）

委员会各成员单位按照本方案要求，推进各项工作开展，确保12月31日前完成各项工作任务；市语委办通过查阅档案、现场检查等形式，对活动开展工作进行检查。
（三）验收阶段：（2020年1月2日—3月31日）  

市语委办收取各单位《大连市普通话基本普及县域验收现场考察记录表》（附件2）、单位自评报告、档案材料，并分组进行实地考察验收。自评验收合格后，向大连市语委办申请验收。
（四）迎检阶段：（2020年4月1日—5月31日）

迎接大连市普通话基本普及县域验收工作。
七、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇人民政府（街道办事处），各相关部门要成立普通话基本普及县域验收工作领导小组，做好本单位评估验收相关工作。
（二）明确责任分工。根据《大连市普通话基本普及县域验收现场考察记录表》，结合各乡镇（街道）、各相关部门工作职能，层层分解工作任务，严格按照任务分工完成任务。
（三）做好材料整理与报送。各乡镇人民政府（街道办事处）、各相关部门按照工作要求，准时完成各阶段工作任务，按照《大连市普通话基本普及县域验收现场考察记录表》的指标要求，准备好相关档案和迎检材料。各单位、各部门要扎实有序推进普通话基本普及县域验收工作，确保验收指标全面完成。

附件：1.瓦房店市普通话报名表
2.大连市普通话基本普及县域验收现场考察记录表
附件1

瓦房店市普通话报名表
单位：

	序号
	姓名
	身份证
	性别
	民族
	工作单位
	职业

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2

大连市普通话基本普及县域验收现场考察记录表
区市县：          

	一级指标
	二级

指标
	验收内容
	目标值
	验收方法
	验收

记录

	核心　指标
	普通话

普及率
	县镇居民普通话普及率（高水平）：可以顺畅交流，相当于三级乙等及以上水平。
	85%
	查阅资料


	

	
	
	农村居民普通话普及率（高水平）：可以顺畅交流，相当于三级乙等及以上水平。
	85%
	
	

	
	
	中小学生能够用比较标准的普通话顺畅地进行沟通交流。
	100%
	现场抽查
	

	基础　指标
	普通话　达标率
	县、乡两级公务员（50周岁以下）普通话达标率（三级甲等及以上）。
	100%
	查阅资料

现场抽查
	

	
	
	中小学教师普通话达标率（二级乙等及以上，其中语文教师为二级甲等及以上）。
	100%
	查阅资料

现场抽查
	

	
	
	行政机关新闻发言人，县、乡公共服务窗口工作人员普通话达标率（三级甲等及以上）。
	100%
	查阅资料

现场抽查
	

	
	
	乡镇、农村广播站广播员普通话达标率（二级乙等及以上）。
	100%
	查阅资料

现场抽查
	

	保障　条件　　100分
	制度

建设
	语言文字工作列入县级政府年度和中长期事业发展规划，有推行普及和规范使用国家通用语言文字的政策文件、规章制度等；（3分）

建立普通话推广情况监督检查机制并有效落实；（3分）

有公务员和公共窗口单位工作人员普通话培训计划并有效实施；（2分）

推广普通话日常工作在教育行政部门和语言文字工作部门组织下进行，条件保障适应工作需要。（2分）
	10分
	听取汇报

查阅资料
	

	
	
	语言文字工作纳入各级各类学校日常管理，有计划、有总结，有考核制度和奖惩措施；（3分）

按照规定开设并上好写字课、书法课；制定学生语言文字应用能力培养方案，各学科教学中都重视学生语言文字规范意识和应用能力的培养和训练；语文课重视学生口语交际能力培养和训练，有日常和定期的口语考核。（7分）
	10分
	听取汇报

查阅资料

现场抽查
	

	
	工作

机构
	县级建立政府主管、有关部门各司其职、社会共同参与的语言文字工作体制和机制；（5分）

有专人负责日常工作。（5分）
	10分
	查阅资料

现场查看
	

	
	
	乡镇有专兼职人员负责管理语言文字日常工作。
	5分
	查阅资料

现场查看
	

	
	
	各级各类学校有语言文字工作机构，有校领导主管，有专人负责日常工作。
	5分
	查阅资料

现场查看
	

	
	环境

建设
	普通话是县级党政机关的基本工作语言（会议、公务活动等干部都说普通话）。
	10分
	现场查看
	

	
	
	广播、电视、报纸等媒体及公共服务行业用语用字规范，示范和窗口作用突出。
	10分
	现场查看
	

	
	
	普通话是学校的基本校园语言（工作、会议、教育教学活动等正式场合师生都自觉使用普通话）。
	10分
	现场查看
	

	
	长效

机制
	县级党委和政府把推广普通话列入精神文明建设内容并切实落实；（4分）

县、乡两级普法宣传中有语言文字法律法规的内容，（2分）

每年开展推普周宣传活动。（4分）
	10分
	查阅资料

现场查看
	

	
	
	县、乡两级广播电视、书刊报纸、书报栏等宣传平台日常有语言文字工作宣传；（3分）

推普周期间开展集中宣传活动，营造良好的社会氛围。（7分）
	10分
	查阅资料

现场查看
	

	
	
	学校每年开展推普周活动；（4分）

日常开展中华经典诵写讲活动；（4分）

对家长和社会发挥一定辐射和带动作用（2分）
	10分
	查阅资料

现场查看
	

	说明：1.本记录表依据“教语用函〔2017〕1号”附件2《普通话基本普及县域验收指标》制定。2.“核心指标”前两项根据县域居民普通话普及情况调查数据认定。3.“基础指标”由验收组考核认定，得分100分为合格。4.“保障条件”由验收组考核认定，合格须达70分及以上。


                                                   — 1 —
— 8 —
— 9 —

