关于印发《瓦房店市自然资源局2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府：

按照《大连市自然资源局2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案的通知》要求，经瓦房店市自然资源局工作领导小组研究决定，自2020年8月起在全市范围内开展为期3个月的植物新品种执法和保护专项行动，现将《瓦房店市自然资源局2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案》印发给你们，请结合工作实际认真组织实施。

联络人及电话：杜鑫     85610631

电子邮箱： SLZY85610631@163.com

瓦房店市自然资源局

2020年7月29日

瓦房店市自然资源局2020年打击侵犯林业

植物新品种专项行动实施方案

为贯彻落实《大连市自然资源局2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案》的通知要求，有效保护植物新品种权人的合法权益，瓦房店市自然资源局成立专项工作领导小组，决定于2020年8月至11月，在全市范围内开展打击侵犯林业植物新品种专项行动。具体要求如下:

一、目标任务

根据《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物新品种保护条例》及实施细则(林业部分)《林业行政处罚程序规定》和《林业植物新品种保护行政执法办法》，在全市范围开展打击侵犯林业植物新品种专项行动，集中查处侵权、假冒植物新品种权违法行为，规范植物新品种交易市场秩序，保护品种权人合法权益，激励创新，促进植物新品种培育，推动植物新品种保护和现代林业高质量发展。

二、工作范围

着力打击未经品种权人许可，以商业目的生产或者销售林业授权品种的繁殖材料、假冒林业授权品种的行为，以及销售林业授权品种时未使用其注册登记名称的行为。对重点品种、重点区域、重点企业进行检查，及时查处有关违法行为。

三、行动安排

（一）动员部署（2020年8月）

依据瓦房店市自然资源局印发《2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案》 (以下简称 《方案》)，进行工作部署，开展执法工作。

（二）征集线索（2020年8-9月）

瓦房店市自然资源主管部门公布专项行动举报电话、电子邮箱或其他举报方式，并明确专人负责，及时收集、汇总侵权假冒行为线索。

（三）摸底调查（2020年10月）

要结合各乡镇实际情况开展调查摸底，并重点检查授权品种的繁殖、生产、销售环节，包括深入苗圃、繁殖场、种苗(花卉)交易市场、经营门店等场所，查清侵权、假冒等违法情况，形成书面报告报送瓦市自然资源局森林资源科。

（四）查处与公开（2020年11月）

根据违法线索，及时调查取证，认定违法行为，对符合立案条件的，当地执法机关及时立案查处。对假冒品种涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关。同时按照有关文件要求，在市自然资源局网站、互联网等平台主动公开公示林业植物新品种侵权假冒行政处罚案件的名称、被处罚者姓名或名称，以及主要违法事实和处罚种类、依据、结果等，接受社会监督。

（五）工作总结（2020年11 月）

各乡镇林业主管部门对专项行动开展情况进行全面总结，并于2020年11月5日前将总结材料、《林业植物新品种侵权假冒案件统计表》( 见附表1)和《植物新品统计表》(见附表2)报送瓦房店市自然资源局森林资源科。

四、工作要求

（一）加强组织领导

瓦房店市自然资源局成立林木种苗打假和查办侵犯植物新品种权工作领导小组，组长由瓦房店市自然资源局分管副局长担任。成员由瓦房店市森林公安局局长、局办公室主任、森林资源科负责人、林海执法大队负责人、种苗站负责人担任。领导小组办公室设在瓦市自然资源局森林资源科，负责日常工作。

（二）强化“两法”衔接

结合本地实际情况，积极开展打击侵犯植物新品种专项行动。做好行政执法与刑事司法的衔接，及时将行政执法中查办的涉嫌构成犯罪的案件移送司法机关处理，防止以罚代刑。

（三）加强宣传引导

充分利用政府网站、新闻媒体等进行宣传，跟踪报道，形成打击植物新品种侵权、假冒行为的舆论氛围和高压态势，同时要加强对植物新品种权保护的宣传，积极引导全社会尊重知识产权，合法使用植物新品种。

（四）及时报送材料

认真总结本地区专项行动开展情况，指定专人负责接受上级调度及时报送专项行动开展情况有关材料，并对本地区林业植物新品种侵权假冒案件做好统计分析工作。

附表1：

2020年林业植物新品种案件统计报表

填报单位：                           填报时间：

| 案件类别 | 立案数（件） | 办结案件 |  | 移送司法机关 |  | 捣毁窝点（个） | 案件信息公开（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件数 | 金额 （万元） | 件数 | 金额 （万元） |  |  |
| 侵权生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵权销售 |  |  |  |  |  |  |  |
| 假冒授权品种销售 |  |  |  |  |  |  |  |
| 假冒侵权品种销售 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

植物新品种统计表

单位名称：                                          年    月    日

| 编号 | 申请号 | 申请日 | 申请人 | 培育人 | 名称（或暂定名称） | 所属种属 | 首次销售 | 品种来源和性状 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

告 知 书

为贯彻落实《大连市自然资源局2020年打击侵犯林业植物新品种专项行动实施方案》的通知要求，有效保护植物新品种权人的合法权益，根据《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物新品种保护条例》及实施细则(林业部分)，瓦房店市自然资源局于2020年8-11月在全市范围开展打击侵犯林业植物新品种权专项行动，请广大市民对未经品种权人许可，以商业目的生产或者销售林业授权品种的繁殖材料、假冒林业授权品种的行为，以及销售林业授权品种时未使用其注册登记名称的行为提供举报线索。

联系人：  杜鑫

举报电话：85610631

电子邮箱：SLZY85610631@163.com

瓦房店市自然资源局

2020年7月30日