
瓦房店市海洋灾害风险普查
工作方案
瓦房店市自然资源局
2021年3月

目  录
1一、主要目标


1二、实施原则


2三、普查范围


2（一）普查对象


3（二）普查时空范围


3（三）普查技术规范


4四、调查工作内容与方法


4（一）致孕灾调查


51.调查内容


62.调查方法


8（二）重点隐患调查


91.调查内容


122.调查方法


12（三）海洋生态状况社会调查


12（四）调查成果


121.数据成果


132.文字成果报告


13五、评估工作内容与方法


13（一）危险性评估


131.危险性评估内容


152.危险性评估方法


21（二）重点隐患评估


211.隐患区（点）确定


222.成果核验


233.隐患评估方法


24（三）风险评估与区划


241.风险评估内容


272.风险评估技术方法


313.防治区（重点防御区）划定


324.防治区（重点防御区）划定技术方法


33（四）评估成果


331.图件成果


352.文字报告成果


36六、质量控制


36（一）设立质控机构


36（二）质控原则


37（三）建立质量控制工作机制


37（四）质量控制方法


37（五）强化过程质量控制


38（六）质量控制监督抽查


38（七）时间节点控制


401.事前控制


402.过程控制


413.普查成果控制


42七、保障措施


42（一）加强组织实施


43（二）强化经费保障


43（三）强化技术支撑


43（四）建立方案报备和月报制度


44（五）加强培训宣传


45附件：调查表


451. 海洋灾害重点隐患调查表


572. 风暴潮调查表


613. 海浪调查表


624. 海啸调查表


635. 海冰调查表


646. 海平面上升




一、主要目标
通过瓦房店市海洋灾害风险普查，摸清海洋灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识瓦房店市海洋灾害风险水平，为瓦房店市各级政府开展海洋灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
一是获取瓦房店市海洋灾害主要致灾孕灾信息、主要承灾体信息、历史灾害信息，掌握重点隐患情况。
二是以调查为基础、评估为支撑，客观研判当前全市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成瓦房店市海洋灾害防治区划和防治建议。
三是通过实施普查，建立健全瓦房店市海洋灾害风险普查指标体系，分类型、分区域、分层级的海洋灾害风险数据库，多尺度隐患识别、风险识别、风险区划、灾害防治区划、风险制图的技术方法，为建立普查工程项目与常态业务工作相互衔接、相互促进的制度机制奠定基础。
二、实施原则
普查工作按照“全市统一领导、乡镇分工协作、分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。 
市自然资源局负责监管乡镇海洋灾害风险普查以及组织实施乡镇级普查工作。
市海洋灾害风险普查专项工作小组责任单位协助、配合自然资源部门做好海洋灾害风险普查工作。
各部门各司其职、各负其责、通力合作、密切配合，共同做好普查工作。

三、普查范围
（一）普查对象
灾害种类：
1.风暴潮、海浪、海啸、海平面上升、海冰。
2.海洋生态环境状况社会调查。
承灾体种类：受海洋灾害影响的主要承灾体，包括海水养殖区、渔船渔港、海岸防护工程、滨海旅游区、工矿用海及海洋自然保护区等。
（二）普查时空范围
普查空间范围：瓦房店市和市域10个乡镇。10个乡镇包括李官镇、土城乡、永宁镇、西杨乡、驼山乡、红沿河镇、仙浴湾镇、三台乡、谢屯镇、泡崖乡。
普查时间范围：根据调查内容分类确定普查时段(时点)，致灾因子、孕灾环境因子调查依据不同灾害类型特点，调查收集30年以上长时间连续序列的数据资料，相关信息更新至2020年12月31日，承灾体和重点隐患调查时点为2020年12月31日，历史灾害调查时段主要为1978年1月1日至2020年12月31日。
（三）普查技术规范
瓦房店市海洋灾害风险普查主要依据海洋灾害隐患调查评估技术系列规范和海洋灾害风险评估技术系列规范。
《海洋灾害隐患调查评估技术规范-总则》
《海洋灾害隐患调查评估技术规范-海堤》
《海洋灾害隐患调查评估技术规范-渔船渔港》
《海洋灾害隐患调查评估技术规范-海水养殖区》
《海洋灾害隐患调查评估技术规范-滨海旅游区》
《风暴潮灾害防治区（重点防御区）划定技术导则》
《海洋灾害风险评估和区划技术导则—第1部分：风暴潮》
《海洋灾害风险评估和区划技术导则—第2部分：海浪》
《海洋灾害风险评估和区划技术导则—第3部分：海啸》
《海洋灾害风险评估和区划技术导则—第4部分：海平面》
《海洋灾害风险评估和区划技术导则—第5部分：海冰》
四、调查工作内容与方法
（一）致孕灾调查
开展瓦房店市沿海5个种类海洋灾害的致灾调查。结合已有业务工作成果转化和利用，针对瓦房店市所辖10个沿海乡镇开展风暴潮、海啸、海浪、海平面上升和海冰5个灾种致灾、孕灾要素调查。开展瓦房店市海洋生态环境状况社会调查。调查时间范围为1978-2020年。
风暴潮调查范围主要在瓦房店市沿海从海岸线向陆一侧延伸至海拔10米等高线，而且纵深不超过10公里，重点河口区域延伸至沿海乡镇；向海延伸至领海基线。
海浪、海洋生态环境社会调查范围为瓦房店市所辖海域或根据实际工作要求划定的管辖海域。
海啸调查范围为西北太平洋区域,海底主要断层和大型地质构造带；历史海啸发生区域调查从海岸线向陆一侧延伸至海拔10米等高线。
海平面变化、地面高程状况、人口和经济资料调查范围为瓦房店市乡镇级行政区,海岸线类型及其稳定性资料调查范围为瓦房店市沿海大陆岸线和岛屿岸线，潮汐特征资料调查范围为瓦房店市沿海。县尺度以乡镇为调查单元。
海冰冰厚调查精度为精确到5厘米，县尺度调查范围为瓦房店近岸海域(12海里以内)及其沿岸乡镇，以乡镇级行政单元为调查单元。
1.调查内容
针对瓦房店市调查风暴潮、海啸、海浪、海平面上升、海冰5个灾种致灾、孕灾要素，对数据进行处理和统计分析，形成开展危险性评估需求的数据集并对数据集进行校核和质量控制。
（1）风暴潮致灾孕灾要素调查
针对县尺度,在无长期验潮站的岸段设立补充验潮站，保证每个特征岸段有一个长期验潮站或临时验潮站；警戒潮位资料，搜集调查区域的警戒潮位值。(对于岸线较短,且有共同潮汐特征的不同乡镇，可共用一个特征岸段数据)
水文资料（包括潮位资料、增水资料）和警戒潮位资料的调查精度为厘米级。
（2）海浪致灾孕灾要素调查
针对县尺度，收集包括瓦房店沿岸海洋观测站、浮标、船舶报、卫星高度计等历史海浪观测资料,资料中应包括极端天气过程的浪高信息。
海浪资料包括瓦房店海洋观测站、浮标、船舶报、卫星高度计等观测资料，调查精度精确到0.1米。
（3）海啸致灾孕灾要素调查
调查地震源信息资料和典型潮位站海啸波动序列资料。对收集到的数据进行标准化处理和质量控制审核。海啸调查资料包括地震源信息资料和典型潮位站海啸波动时间序列资料，水位数据调查精确到厘米。
（4）海平面上升致灾孕灾要素调查
围绕海平面上升风险中海平面变化、潮汐特征、地面高程状况、海岸状况、人口和经济等因素开展调查工作，收集瓦房店沿海地区社会经济统计数据和地理信息数据,开展海平面变化、潮汐特征和海岸线状况调查工作。
（5）海冰致灾孕灾要素调查
针对县尺度，调查瓦房店海区1978-2020年间海冰时空分布特征（冰日、冰期、严重冰期海冰厚度和密集度、冰类型等)，发生时间、发生强度等。
2.调查方法
收集5个种类海洋灾害致灾孕灾要素数据，按照《海滨观测规范》(GB/T14914-2006）和《海洋观测延时资料质量控制审核技术规范》进行数据的标准化处理,分析和评估数据资料在空间连续性和时间连续性以及资料的完整性和可用性,并对数据进行校核和质量控制,形成能够满足开展海洋灾害致灾孕灾要素成果数据集。针对1989-2018年5个种类海洋灾害自然要素信息，对数据进行处理和统计分析，形成开展危险性评估需求的数据集并对数据集进行校核和质量控制
（1）风暴潮
从临时验潮站搜集整理潮位值,处理按照《海滨观测规范》(GB/T14914-2006）中的一般和分类规范进行。对观测数据进行质量控制,根据观测资料的特点、变化范围,进行一般性检验,对观测格式等进行非法码检验,进行相关要素的相关性检验以及统计特性检验。参照《海洋观测延时资料质量控制审核技术规范》进行水文气象观测数据的标准化处理,对数据进行分类分级，形成标准数据集。收集区域警戒潮位核定结果中的警戒潮位值，精度为厘米级。
（2）海浪
海浪灾害致灾孕灾要素调查主要以收集整理1978-2020年42年期间瓦房店市近海海浪实况分析图为主,掌握瓦房店市附近海区有效波高4m以上的灾害性海浪过程的时间和空间分布,为海浪灾害危险性评估工作提供支撑，海浪资料包括海洋观测站、浮标、船舶报、卫星高度计等，精度精确到0.1米。
（3）海啸
海啸灾害致灾孕灾要素调查主要以收集整理为主，搜集瓦房店市近海历史地震和海啸事件，开展海底地质构造分析,统计和分析瓦房店市近海主要倾滑俯冲带和地质断层历史地震的震源机制解参数，遵循历史重演和构造类比的原则，综合研究确定可能对瓦房店市沿海造成影响的潜在海啸源及其相关参数。
（4）海平面上升
海平面上升调查包括数据资料收集、处理分析、完整性评估、补充调查、资料更新5个工作流程。一是数据资料收集,收集掌握在各级主管部门的相关数据和资料，为海平面上升危险性调查与评估工作提供基础；二是资料处理分析，按照县尺度调查与评估工作要求，梳理资料成果，并对数据资料在空间连续性和时间连续性进行分析评估；三是资料完整性评估，开展资料完整性评估,包括数据资料是否完整、时相上和空间上是否满足海平面上升危险性和区划工作要求；四是数据补充调查，对空间上存在缺失的数据资料进行补充调查,对时间上较陈旧的资料进行更新性补充调查；五是数据资料更新,将不同来源的数据资料和补充调查数据资料成果相结合，对数据资料进行更新，形成海平面上升危险性和区划所需的数据资料集。
（5）海冰
海冰调查主要包括资料收集、补充调查和资料处理3个工作流程。一是资料收集,收集海冰灾害基础数据和资料，注明数据来源和数据更新时间，并对所有共享、引用的数据资料按照要求进行整理,形成数据表和数据集；二是补充调查，对未收集到和不完善的信息开展现场补充调查,妥善保管调查一手资料,并对补充调查资料按照要求进行整理,形成数据图表、数据集；三是资料处理,将所收集的各类资料严格按照相关国家标准进行质量控制,并采用国家法定计量单位。
（二）重点隐患调查
隐患调查重点针对致灾孕灾、主要承灾体两个类别的隐患,通过资料收集、补充现场勘查等工作流程，向陆一侧具体任务以海洋灾害漫滩、漫堤、溃堤、管涌、堤脚掏空等防护工程隐患及可能影响的承灾体为重点，向海一侧以海水养殖区、渔船渔港、滨海旅游区、典型海岸/海洋生态系统等为重点，调查隐患区（点)的基本类型、位置、规模等。
海洋灾害隐患调查范围为瓦房店市海岸带区域,向陆一侧延伸至海拔10米等高线，而且纵深不超过10公里,重点河口区域延伸覆盖沿海乡镇全域；向海一侧延伸至领海基线。海洋生态灾害隐患调查范围为瓦房店市所辖海域或根据实际工作要求划定的管辖海域，县尺度以乡镇为调查单元。
1.调查内容
收集海水养殖区、渔船渔港、滨海旅游区、典型海岸生态系统、工矿用海取水口、海洋保护区等基础资料数据。
按照相关技术规范,收集地理信息、海洋观测、历史灾害等基础资料,调查获取沿海防护工程（海堤)、滨海旅游区、渔船渔港、设施渔业、工矿用海取水口、海洋保护区等六类承灾体相关资料。
地理信息主要收集调查地区的比例尺不低于1:1万的数字高程模型(DEM）资料,时限性要求不超过两年。
海洋观测资料主要收集调查地区历史风暴潮灾害过程中沿海及近海潮（水）位站潮位、海浪等观测资料。对于瓦房店市河口地区,应额外收集代表性的水文站观测资料．获取符合警戒潮位核定规范确定的警戒潮位值警戒潮位值应统一到1985国家高程基准。
历史灾害资料主要收集调查区域历史海洋灾害灾情资料,包括淹没情况、沿海防护设施损毁、海洋渔业损失、重要基础设施破坏、人员伤亡、经济损失等情况。
沿海防护工程主要调查内容为已建成海堤、护岸、海塘、海挡等结构物的位置分布、类型、长度、堤顶和挡浪墙顶高程、设计防护标准等信息,以及堤后保护区域内重要承灾体；海洋设施渔业主要调查内容为海水养殖区的位置、面积、养殖方式、养殖种类、产值或者产量等；渔船渔港类主要调查内容为已建成渔港和避风锚地的位置、面积、容纳量及港区内渔船吨位、尺寸等；滨海旅游区主要调查内容为已投入运营的沿海风景名胜、海水浴场等、主要调查内容为旅游娱乐区的位置、级别、营收产值等；工矿用海取水口主要调查内容为盐业用海、海水淡化用海、工业冷却用海的取水口位置、取水量等；科研用海、海洋保护区用海等典型海洋生态系统，调查保护区位置、面积、等级、生物链、生物群落、生物多样性等。
在资料收集、遥感调查分析的基础上,按照《海洋灾害隐患调查评估技术规范-总则》等技术规范要求，对不能满足调查要求的数据开展现场补充调查。
海堤现场调查:海堤数据在资料收集的基础上,开展现场勘查、海堤工程图件与实况比对相结合的方式,保证堤防数据的准确度和现实性。同一名称、规划、设计、施工标准的海堤为一个自然段；在一个自然段的海堤上，至少需要对其首、末、中段三个以上的点位进行坐标及高程测量（其中必须包括一个沉降最低点的测量)；对于跨行政区的海堤自然段，则测量本乡镇级行政区域内的海堤。通过分析收集到的堤坝信息,梳理出各种险工、险段信息，主要有未合拢海堤、病险海堤、没有达到防洪潮标准的海堤、病险水闸泵站等；然后现场测量这些海堤设施的坐标、高程等要素并拍照、录像,详细收集这些险工、险段的历史受灾情况。海堤测得的坐标,还须与遥感图件进行比对，如有较大偏差，则须核实或重新测量。
其他海洋灾害重要承灾体调查：在资料收集、遥感调查分析的基础上,参照《海洋灾害隐患调查技术规范》，对不能满足调查要求的数据开展现场补充调查。包括测量主体工程的位置和结构属性信息，并拍照、录像，获取现场数据、图像资料。海水养殖区主要调查位置、面积或范围、养殖方式、养殖种类、产值或产量等；渔船渔港主要调查已建成渔港和避风锚地的位置、面积、容纳量,及港区内渔船吨位、尺寸等；滨海旅游区包括已投入运营的沿海风景名胜、海水浴场等,主要调查位置、级别、面积、设计日游客接待量、年均营收等；工矿用海取水口主要调查盐业用海、海水淡化用海、工业冷却用海等工矿企业的位置、取水用途、年均取水量、月均取水量等。
2.调查方法
按照相关技术规范,收集地理信息、海洋观测、历史灾害等基础资料,调查获取沿海防护工程（海堤)、滨海旅游区、渔船渔港、设施渔业、工矿用海取水口、海洋保护区等六类承灾体相关资料。在资料收集、遥感调查分析的基础上,按照《海洋灾害隐患调查评估技术规范-总则》等技术规范要求进行调查。
（三）海洋生态状况社会调查
该项调查内容和方法根据自然资源部和北海局的相关工作要求进一步确定和完善（另行通知）。
（四）调查成果
1.数据成果
（1）将5个种类海洋灾害致灾孕灾要素形成标准成果数据集
（2）瓦房店市海浪历史再分析数据集
（3）瓦房店市历史海啸源数据集
（4）瓦房店市历史海啸水位数据集
（5）瓦房店市历史海啸最大波幅分布场、海啸流速分布场数据
（6）瓦房店市沿海海平面上升状况数据集
（7）瓦房店市沿海特征潮位状况数据集
（8）瓦房店市沿海岸线类型和稳定性空间数据集
（9）瓦房店市沿海地面高程空间数据集
（10）瓦房店市县尺度沿海海冰冰情数据集
（11）瓦房店海域历史海洋生态灾害发生状况数据集
（12）瓦房店海域环境要素空间分布数据集
（13）瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度海洋灾害隐患调查数据库
2.文字成果报告
瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度海洋灾害风险隐患调查工作报告。
五、评估工作内容与方法
（一）危险性评估
开展5个种类海洋灾害的致灾评估。结合已有业务工作成果转化和利用，针对瓦房店市开展风暴潮、海啸、海浪、海平面上升和海冰的县尺度（1:10万）灾害危险性评估，针对瓦房店市10个沿海乡镇开展风暴潮和海啸县尺度（1:5万）灾害危险性评估。分析研究灾害强度、发生频率,评估并制作各类海洋灾害危险性相关图件。
1.危险性评估内容
（1）风暴潮
①瓦房店市县尺度危险性评估
采用风暴潮漫滩数值模式，分析计算可能最大、不同等级风暴潮淹没范围及水深,评估瓦房店市风暴潮危险性,编制比例尺不低于1:10万危险性等级分布图及相关图件。
②10个乡镇县尺度危险性评估
采用风暴潮漫滩数值模式，分析计算可能最大、不同等级风暴潮淹没范围及水深,评估瓦房店市10个沿海乡镇风暴潮危险性,编制比例尺不低于1:5万危险性等级分布图及相关图件。
（2）海浪
瓦房店市县尺度危险性评估。采用海浪后报模拟的反方法分析研究海浪灾害强度、发生频率，评估瓦房店市海浪灾害危险性,编制比例尺不低于1:10万的海浪灾害危险性等级分布图及相关图件，为瓦房店沿海地区发展规划、海洋防灾减灾、工程设计及选址等提供决策依据。
（3）海啸
①瓦房店市县尺度危险性评估
县尺度评估主要满足瓦房店市政府防灾减灾需求，通过开展海啸灾害淹没风险分析,编制不低于1:10万危险性等级分布图及相关图件。
②10个沿海乡镇县尺度危险性评估
县尺度评估主要满足10个沿海乡镇政府防灾减灾需求，通过开展海啸灾害淹没风险分析,编制不低于1:5万危险性等级分布图及相关图件。
（4）海平面上升
瓦房店市县尺度危险性评估。面向瓦房店市沿海发展规划的宏观需求，评估沿海地区的海平面上升危险性，编制比例尺为1:10万的风险评估及区划图。
（5）海冰
瓦房店市县尺度危险性评估。海冰灾害危险性评估分布图的编制比例尺不低于1:10万。冰厚调查精度为精确到5厘米。
2.危险性评估方法
基于更新的致灾孕灾要素调查数据，以5个种类海洋灾害修订的技术导则为依据，对瓦房店市已开展的危险性评估工作成果进行更新计算，形成符合要求的海洋灾害危险性评估结果。
（1）风暴潮
风暴潮危险性评估主要包括瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度。
县、县尺度危险性评估,主要分为风暴潮数值模拟、可能最大风暴潮淹没范围及水深计算、不同等级强度风暴潮淹没范围及水深计算和危险性等级评价4个方面。
①风暴潮数值模拟
建立评估区域的风暴潮数值模式,陆地可能淹没区域计算网格精度达到50-100米。模式验证原则上应选择不少于10次风暴潮灾害过程，影响到的主要潮(水)位站次累计不少于30个。验证要素包括天文潮、风暴增水、总水位、漫滩范围和海浪等。采用风暴潮数值模式，对区域内各种风暴潮情形进行模拟,计算可能最大台风风暴潮、可能最大温带风暴潮、不同等级台风风暴潮、不同等级温带风暴潮，得到淹没水深和范围等结果。
②可能最大风暴潮淹没范围及水深计算
可能最大台风风暴潮是在确定该区域产生最大增水的最不利台风路径条件下,计算台风风暴潮的淹没范围及水深,确定最有利增水的台风路径及天文潮等关键参数。可能最大温带风暴潮是在重构最严重温带天气系统的基础上，确定可能最大温带风暴潮的风场和气压场，计算可能最大温带风暴潮的淹没范围及水深。取可能最大台风风暴潮和可能最大温带风暴潮淹没范围较大者为可能最大风暴潮淹没范围及水深结果。
③不同等级强度风暴潮淹没范围及水深计算
不同等级强度台风风暴潮按照中心气压将台风划分为不同等级,基于此设定台风关键参数，参考历史典型台风灾害案例,确定产生最不利的风暴增水的台风路径,进行淹没范围及水深计算,综合形成不同等级强度台风风暴潮的淹没范围及水深。不同等级强度温带风暴潮是基于历史温带天气过程,确定最严重温带天气系统形势，基于最大持续风速进行强度等级划分，构建温带天气系统风场，进行淹没范围及水深计算,形成不同等级强度温带风暴潮淹没范围及水深。取不同等级强度台风风暴潮和不同等级强度温带风暴潮淹没范围较大者为不同等级风暴潮淹没范围及水深结果。
④危险性等级评估
基于可能最大风暴潮（可能最大合风风暴潮和可能最大温带风暴潮之较大者）淹没水深和范围，以沿海村（社区)为单元,根据危险性等级划分标准评估风暴潮危险性等级。
（2）海浪
瓦房店市海浪灾害危险性评估是县尺度。瓦房店市县尺度危险性评估，主要包括构建历史海浪场数据集、计算海浪典型重现期和海浪危险性评估3个方面。
①构建历史海浪场数据集。
以再分析风场为驱动，基于成熟的海浪数值模型,重建沿海区县管辖海域的历史海浪场数据集。构建的海浪场数据集的长度不少于30年,空间分辨率不低于0.1°×0.1°。
②海浪典型重现期计算。
基于瓦房店市管辖海域的海浪历史数据集,统计确定每个格点上的海浪要素的年极值序列，然后分别用Pearson III型或Weibul1分布极值推算方法计算确定每个格点上典型重现期的有效波波高,并绘制管辖海域不同重现期的波高空间分布图。其中重现期分别考虑2、5、10、20、50、100年一遇的情况。
③海浪危险性等级评估。
基于海浪历史资料，分别计算每个格点上I、II、III、IV级浪高出现的次数，参考海浪灾害危险性等级确定方法，计算管辖海域海浪灾害危险性等级。
（3）海啸
海啸灾害危险性评估包括瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度。
县、县尺度危险性评估。评估指标选取:考虑近海海啸波幅大小作为指标,评估海啸灾害危险性。危险性等级确定:通过确定潜在海啸源位置和最大震级,并开展数值计算。根据计算结果,以沿海乡镇为评估单元,分析海啸危险性。海啸灾害危险性依据最大海啸波幅大小分为4级。其中Ⅰ级为最高,代表该海啸致灾强度最大;Ⅳ级为最低，代表不会致灾。危险评估技术路线以沿海乡镇为单元，选取单元内危险性最高等级岸段为该单元危险性等级，增加了海啸淹没危险评估。利用建立的海啸源和建立的模型分别开展海啸波幅、淹没范围等的数值计算,获得海啸危险评估所需的海啸淹没水深等信息。
海啸波携带水体的流速较强，对近岸居民财产和工程设施等可能造成危害。海啸波在近岸传播和淹没过程中，其流速与该区域岸形、地形等因素有密切关系,因此县尺度还对海啸波致流速进行评估。
（4）海平面上升
瓦房店市县尺度海平面上升危险性评估包括海平面上升分析预测、潮汐特征分析、地面高程状况分析、岸段海岸状况分析、危险性指数计算、图件制作6个方面。
①海平面上升分析与预测
分析瓦房店市沿海海平面的长期变化趋势以及年代际、年际和季节变化特征,计算各岸段的海平面上升速率，对未来瓦房店市沿海海平面上升情况作出预估。
②潮汐特征分析
在海平面上升背景下潮汐特征变化剧烈的地区易于造成较重影响,危险性较高,利用瓦房店市沿海验潮资料分析各岸段的潮汐特征,计算各岸段的平均潮差。
③地面高程状况分析
地面高程低于5m的沿海地区极易受到海平面上升的直接影响,计算瓦房店市各评估单元沿海地区面积占评估单元总面积的比例，作为高程状况指标的数量值。其中沿海地区面积利用DEM数据计算获得，选取与海相连，且地面高程低于5m的范围作为沿海地区。
④岸段海岸状况分析
根据各评估单元所辖岸段的海岸线类型和稳定性,判定各单元的易受海平面上升影响的程度,采用分级赋值法对各评估单元的海岸状况进行数量化。
⑤危险性指数计算
获取瓦房店市各沿海乡镇级行政单元的各项指标数值,利用分级赋值法和加权平均法计算各评估单元的危险性指数值，指数值的大小即反映各评估单元危险性程度的高低。利用层次分析方法计算各评估指标的权重系数。
⑥图件制作
对危险性评估成果通过制图软件制作危险性专题图,县尺度制作1:10万沿海各乡(镇）级评估单元海平面上升危险性分布图。
（5）海冰
瓦房店市海冰灾害危险性评估为县尺度。瓦房店市县尺度海冰灾害危险性评估以沿海乡镇为评估单元。主要工作内容包括评估指标选取与分析、海冰灾害基本特征及重大（典型）海冰灾害实例分析、危险性等级划分和图件制作4个方面。
①评估指标选取与分析
基于海冰致灾孕灾要素调查数据,获取海冰厚度、冰期和海冰密集度等作为主要指标对结冰海区的冰情时空分布特征进行统计分析。
②海冰灾害基本特征及重大（典型)海冰灾害实例分析
选择瓦房店市结冰海区曾经发生的重大或典型海冰灾害实例进行分析,找出导致灾害发生的主要原因，用于核实分析海冰危险性等级的冰情要素。
③危险性等级评估
海冰危险性等级系在综合考虑评估海域多年平均海冰严重冰期、海冰厚度以及海冰密集度等冰情要素特征基础上，按照高(Ⅰ级)、较高（I级)、一般（Ⅲ级)、较低（IV级）和低（V级)5个等级进行划分。
④图件制作
形成海冰灾害危险性等级分布图，县尺度比例尺不低于1:10万。
（二）重点隐患评估
隐患评估重点针对致灾孕灾、主要承灾体两个类别的隐患,利用瓦房店市海岸带承灾体调查结果，掌握灾害破坏机理，建立海洋灾害隐患预判与调查技术方法体系和技术规范；向陆一侧具体任务以海洋灾害漫滩、漫堤、溃堤、管涌、堤脚掏空等防护工程隐患及可能影响的承灾体为重点，向海一侧以海水养殖区、渔船渔港、滨海旅游区、典型海岸/海洋生态系统等为重点，调查隐患区（点)的灾害风险及属性、隐患后果等。
1.隐患区（点）确定
海洋灾害隐患调查充分考虑海洋灾害影响特征及调查区域工程防护能力及重要承灾体分布,应用相关技术方法和规范,以点面结合方式确定海洋灾害隐患区（点)。
（1）向陆一侧隐患区（点）确定
在潮位、海浪、警戒潮位等致灾孕灾环境数据调查的基础上，针对调查区域内的防御海堤、护岸、水闸等防护工程，调查其防御能力（漫堤淹没)、结构安全（失稳溃堤)、渗流稳定（管涌渗流）三方面隐患,确定隐患堤段及其后方隐患区域,并提出工程整治建议。对于没有海堤的岸段,根据潮位观测数据调查低洼地区的漫滩淹没隐患。
（2）向海一侧隐患区（点）确定
①海洋设施渔业灾害风险隐患调查
针对网箱、池塘、底播、浮筏等典型海洋设施渔业养殖区,根据养殖区受灾机制、历史受灾、重现期灾害强度，按照相关技术规范调查风暴潮、海浪、海洋生态灾害风险较高的海水养殖隐患区。
②渔船渔港灾害风险隐患调查
针对港区防护工程、灾害风险、渔船停靠锚泊安全、管理机制等开展主要致灾因素分析,重点调查水动力环境危险性、防护结构脆弱性、锚地和航道的冲刷和淤积、渔船锚泊安全等隐患。
③滨海旅游区灾害风险调查与警示
针对瓦房店市重点滨海旅游区基础设施、水动力环境危险性、冲刷侵蚀、安全管理等方面,按照相关技术规范，调查旅游区海洋灾害隐患,主要侧重海浪、裂流、海洋生态等导致人员伤亡的主要常规性致灾、旅游收入减少、致险隐患调查,并在隐患岸段设立警示标识。
④工矿用海取水口灾害风险隐患调查
针对瓦房店市沿海盐业用海、海水淡化用海、工业冷却用海等工矿企业安全、管理机制等开展主要致灾因素分析,重点调查取水用水防护结构脆弱性、生物灾害导致的停机、取用海水质量安全等隐患。
2.成果核验
海洋灾害隐患区域确定后，应采用地方自检和逐级核验相结合的方式,征求瓦房店市相关行业部门对隐患调查结果的意见，对有疑问或问题的隐患区（点）开展实地踏勘，结合历史灾情比对，核验并修正完善隐患调查成果。整合分析隐患调查成果形成技术报告和隐患清单。
3.隐患评估方法
（1）致灾孕灾隐患调查评估技术方法
参照《海洋灾害隐患调查评估技术规范-总则》，根据当地海堤防潮标准、警戒潮位、平均高潮位和调查区域的高程，满足以下条件之一，即为海洋灾害隐患区（点):
无海堤防护岸段后方,且地势低于当地平均高潮位并包含重要承灾体的区域；
非标准海堤、未合拢、破损、底脚掏空的堤段，及其后方地势高程低于当地平均高潮位且有重要承灾体的区域；
标准海堤在橙色警戒潮位或橙色海浪预警以及更高级别预警情况下，根据《海洋灾害隐患调查评估技术规范-海堤》附录入判定有防潮能力、结构安全、渗流稳定、越浪溃堤等隐患的位置或堤段；
标准海堤设计防潮标准或现状防潮标准小于等于10年一遇的位置或堤段,及其后方地势高程低于当地平均高潮位且有重要承灾体的区位；
城市排水管渠出水口高程低于当地平均高潮位的位置。
（2）主要承灾体类隐患调查评估技术方法
参照《海洋灾害隐患调查评估技术规范》,根据海洋灾害对海上承灾体影响特征,向海一侧承灾体主要考虑海水养殖区、渔船渔港、滨海旅游区、工矿用海取水口、海洋自然保护区。向海一侧隐患调查技术方法如下:
海水养殖区灾害隐患:基于当地10年重现期风暴潮、海浪灾害过程,依据《海洋灾害隐患调查评估技术规范-海水养殖区》判定。
滨海旅游区灾害隐患:依据《海洋灾害隐患调查评估技术规范-滨海旅游区》，调查结果中裂流风险等级为高的区域为隐患区;此外,依据工作方案调查其他类型滨海旅游区隐患。
渔船渔港灾害隐患:依据《海洋灾害隐患调查评估技术规范-渔船渔港》进行判定。
（三）风险评估与区划
海洋灾害风险评估与区划工作是开展瓦房店市风暴潮、海啸、海浪、海平面上升和海冰县尺度（1:10万）5个种类海洋灾害风险评估与区划,以及10个沿海乡镇县尺度（1:5万）风暴潮和海啸灾害风险评估工作，并在区划结果基础上划定海洋灾害防治区（重点防御区)包括瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度，防治区的划定工作仅针对风暴潮灾害开展。
1.风险评估内容
（1）风暴潮灾害风险评估与区划
①瓦房店市县尺度风险评估和区划
面向瓦房店市政府防灾减灾需求，评估沿海风暴潮灾害承灾体脆弱性，结合县尺度风暴潮危险性评估结果，综合评估县尺度风暴潮风险,分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险,编制不低于1:10万风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散、区域防灾减灾备灾和区域发展规划等提供科学依据。以县为单元，基于风暴潮灾害风险等级评估结果，开展县尺度风暴潮灾害风险区划。
②10个沿海乡镇县尺度风险评估和区划
面向瓦房店市10个乡镇级政府防灾减灾需求，评估乡镇域沿海风暴潮灾害承灾体脆弱性，结合县尺度风暴潮危险性评估结果，综合评估县尺度风暴潮风险,分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险,编制不低于1:5万风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散、区域防灾减灾备灾和区域发展规划等提供科学依据。以沿海村(社区）为单元，基于风暴潮灾害风险等级评估结果，开展县尺度风暴潮灾害风险区划。
（2）海浪灾害风险评估与区划
瓦房店市县尺度海浪灾害危险性区划基于海浪灾害危险性等级评估结果,开展瓦房店市县尺度海浪灾害危险性区划，比例尺不低于1:10万。
（3）海啸灾害风险评估与区划
①瓦房店市县尺度风险评估和区划
面向政府防灾减灾需求,评估瓦房店市海啸灾害承灾体脆弱性,结合县尺度海啸危险性评估结果，综合评估县尺度海啸风险，分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险，编制不低于1:10万风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散等提供科学依据。以县为单元，基于海啸灾害风险等级评估结果，开展县尺度海啸灾害风险区划。
②10个沿海乡镇县尺度风险评估和区划
面向瓦房店市10个沿海乡镇级政府防灾减灾需求,评估乡镇域海啸灾害承灾体脆弱性,结合县尺度海啸危险性评估结果，综合评估县尺度海啸风险，分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险，编制不低于1:5万风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散等提供科学依据。以沿海村（社区）为单元，基于海啸灾害风险等级评估结果，开展县尺度海啸灾害风险区划。
（4）海平面上升风险评估与区划
瓦房店市县尺度风险评估面向瓦房店市沿海发展规划的宏观需求，评估沿海地区的海平面上升风险,编制比例尺不低于1:10万的风险评估及区划图,为沿海工程设计、产业园区建设及沿海经济社会发展布局等提供科学依据。
（5）海冰灾害风险评估与区划
瓦房店市县尺度风险评估和区划范围为瓦房店市近岸海域(12海里以内)及其沿岸以乡镇级行政区域岸段，海冰风险评估与区划分布图的编制比例尺不低于1:10万。
2.风险评估技术方法
（1）风暴潮灾害风险评估与区划
瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度风险评估和区划。
面向政府防灾减灾需求，评估沿海风暴潮灾害承灾体脆弱性，结合瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度风暴潮危险性评估结果，综合评估瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度风暴潮风险,分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险,编制县尺度不低于1:10万、县尺度不低于1:5万风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散、区域防灾减灾备灾和区域发展规划等提供科学依据。基于风暴潮灾害风险等级评估结果，开展县、县尺度风暴潮灾害风险区划。
脆弱性等级评价:以土地利用现状二级类区块单元作为脆弱性评估空间单元，根据不同二级土地利用类型斑块所占面积比例确定社区（村）脆弱性等级。若评估单元内有重要的承灾体，或者有因风暴潮灾害产生严重次生灾害的承灾体，根据实际情况调整评估单元脆弱性等级。
风险评价:依据研究区域内的风暴潮危险性和脆弱性分析结果，综合确定评估单元风险等级。
应急疏散图制作:以受风暴潮灾害影响的沿海乡镇（街道、社区）为单元，结合风暴潮可能引发的淹没范围及水深分布，分析应急疏散需求，对评估区域内避灾点进行适用性评价，提出避灾点改进建议以及确定是否需要增加或扩建避灾点，规划应急疏散路径,分区域编制应急疏散图，按优先原则推荐可行性疏散路径,并列表对疏散路径进行详细说明。
风险区划:将风暴潮灾害风险区划分为高风险区（Ⅰ级)、较高风险区（Ⅱ级)、较低风险区（Ⅲ级)、低风险区(Ⅳ级）四级。基于县尺度风暴潮灾害风险等级分布图,综合考虑风险等级分布空间同质性、行政区划、地理空间分布，综合形成不同风险等级区，分析不同等级风险区包括哪些社区（村)。
（2）海浪灾害风险评估与区划
基于海浪灾害危险性等级评估结果,开展瓦房店市县尺度海浪灾害危险性区划，比例尺不低于1:10万。
海浪灾害危险分为四级,计算每个格点的海浪灾害危险指标Hw，并将其进行归一化处理,归一化后的危险指数表示为Hwn，确定每个格点上的海浪灾害危险等级。基于GIS系统，制作完成管辖海区的海浪灾害危险区划图，分辨率为0.1° ×0.1°。
（3）海啸灾害风险评估与区划
瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度风险评估和区划
面向瓦房店市政府和10个沿海乡镇级政府防灾减灾需求,评估海啸灾害承灾体脆弱性,结合瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度海啸危险性评估结果，综合评估瓦房店市10个沿海乡镇县尺度海啸风险，分析淹没区内受影响的人口、经济和房屋等典型承灾体的暴露度风险，编制县尺度不低于1:10万、县尺度不低于1:5万的风险等级分布图及相关图件,为工程设计、灾害保险、应急疏散等提供科学依据。以沿海村（社区）为单元，基于海啸灾害风险等级评估结果，开展县、县尺度海啸灾害风险区划。包括脆弱性等级评价、风险评价2个方面。
脆弱性等级评价:以土地利用现状二级类区块单元作为脆弱性评估空间单元,确定二级类空间单元的脆弱性等级。根据不同二级土地利用类型斑块所占面积比例确定村（社区）脆弱性等级。
风险评价:依据研究区域内的海啸危险性和脆弱性分析结果确定评估单元风险等级。
应急疏散图制作,以受海啸灾害影响的沿海乡镇(街道、社区）为单元，结合海啸可能引发的淹没范围及水深、流速分布,分析应急疏散需求，分区域编制应急疏散图，按优先原则推荐可行性疏散路径,并列表对疏散路径进行详细说明。
海啸灾害风险区划，依据风险评价结果，以沿海村(社区)为基本单元,将海啸灾害风险区划分为高风险区(I级)、较高风险区（Ⅱ级）、较低风险区（Ⅲ级）、低风险区（Ⅳ级）四级。
（4）海平面上升风险评估与区划
瓦房店市县尺度风险评估面向瓦房店市沿海发展规划的宏观需求，评估海平面上升风险,编制比例尺不低于1:10万的风险评估及区划图。
风险指标体系构建,基于海平面上升的风险形成机制，分别从危险性和脆弱性两个方面对海平面上升风险进行评估。海平面上升的危险性主要考虑自然因素的影响，评估海平面变化、潮汐特征、地面高程和海岸状况四个方面；考虑到海平面上升及其引发的次生灾害会对社会经济产生一定的影响,主要从人口、经济两个方面分别评估海平面上升的脆弱性。
脆弱性评估,海平面上升的脆弱性评估主要考虑沿海地区的社会和经济状况,分别选用人口和GDP作为脆弱性指标。获取乡镇级行政单元的指标数值，利用分级赋值法和加权平均法计算各评估单元的脆弱性指数值。
风险值计算,根据得到的危险性和脆弱性指数值，利用风险计算公式:风险（R）=危险性（H）×脆弱性（V)计算得到各评估单元的风险指数值,风险值的大小即反映了该评估单元风险程度的高低。
风险区划，为了瓦房店市政府科学应对海平面上升可能带来的影响，根据计算的海平面上升风险值的大小和我国沿海地区海平面上升及影响的现状，设置海平面上升风险等级划分标准，县尺度将各评估单元的海平面上升风险由高到低区划为Ⅰ级（高风险)、I级（较高风险)、Ⅲ级（较低风险）和Ⅳ级（低风险）风险等级。
风险区划图制作，县尺度以1:10万基础地理信息数据为基础，制作海平面上升风险区划专题图件。 
（5）海冰灾害风险评估与区划
瓦房店市海冰县尺度风险评估和区划，范围为瓦房店市近岸海域(12海里以内)及其沿岸以乡镇级行政区域岸段，海冰风险评估与区划分布图的编制比例尺不低于1:10万。包括划分评估范围和评估单元、获取评估指标值、海冰灾害风险区划和图件制作4个方面。
划分评估范围和评估单元:近岸海域(12海里以内）及其沿岸以乡镇级行政区域岸段为基本评估单元进行评估;12海里以外海域原则上不予考虑。
获取评估指标值:评估指标体系由海冰自然致灾因子和评估海区主要经济社会活动(即承灾体，下同)组成。其中，自然致灾因子包括冰厚、冰期和密集度等,数据来源为致灾孕灾要素调查;经济社会活动包括交通运输、油气开采、海水养殖、海洋(岸)工程和有人居住海岛等,数据来源为其他部委提供。
评估方法:分别建立自然致灾因子评估指标体系和经济社会活动评估指标体系，确定两类因子不同等级评估指标的自重权数和系数,计算出各自的等级权数，形成海冰灾害风险综合评估体系，确定海冰灾害风险评估值。
海冰灾害风险区划:海冰灾害风险区划应按照高风险(Ⅰ级)、较高风险(Ⅱ级)、较低风险(Ⅲ级)和低风险（IV级）四个风险等级进行划分。依据海冰灾害风险评估值和海冰灾害风险等级，并适当结合历史典型海冰事件的灾害状况和防灾减灾的具体要求确定评估海区海冰灾害风险等级分布区。
3.防治区（重点防御区）划定
开展海洋灾害瓦房店市县尺度和10个沿海乡镇县尺度防治区（重点防御区)划定。
《海洋观测预报管理条例》(中华人民共和国国务院令第615号）第二十七条明确规定“国务院海洋主管部门和沿海省、自治区、直辖市人民政府海洋主管部门应当根据海洋灾害分析统计结果，商本级人民政府有关部门提出确定海洋灾害重点防御区的意见,报本级人民政府批准后公布”，条例中所提及的海洋重点防御区与本工程中要求划定的“防治区”属同等概念,其划定是以各尺度各灾种海洋灾害危险性评估结果为基础，综合沿海区域重要承灾体分布开展实施的。
4.防治区（重点防御区）划定技术方法
瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度海洋灾害防治区（重点防御区）划定。
在选择瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度海洋灾害危险性评估结果基础上，分析历史海洋灾害影响特征与分布，考虑历史海洋灾害发生频次、强度,基于海洋灾害危险性评估结果，选择影响区域最具代表性的危险性分布结果进行海洋灾害防治区（重点防御区）划定。
防治区（重点防御区）范围确定。综合考虑历史灾害情况、经济和人口分布、灾害隐患调查、综合减灾能力调查以及灾害风险评估信息，明确向陆一侧和向海一侧防治区（重点防御区）范围，合理确定县、县尺度海洋灾害防治区（重点防御区).
现场勘验与征求意见。对划定结果进行实地勘验，征求地方相关行业部门意见，并与划定区域历史海洋灾害影响范围进行对比分析。
（四）评估成果
1.图件成果
(1)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害危险性等级分布图
(2)瓦房店10个沿海乡镇县尺度可能最大风暴潮淹没范围及水深分布图
(3)瓦房店10个沿海乡镇县尺度不同等级强度风暴潮淹没范围及水深分布图
(4)瓦房店市县尺度海浪历史综合分析图集
(5)瓦房店市县尺度不同重现期的浪高分布图
(6)瓦房店市县尺度四级浪高的年平均和月平均频率分布图
(7)瓦房店市县尺度各级浪高出现频率的饼状分布图
(8)瓦房店市县尺度海浪玫瑰图
(9)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度不同潜在地震海啸源情景下的海啸淹没危险性分布图
(10)瓦房店市县尺度沿海海啸波幅综合危险性等级分布图
(11)瓦房店10个沿海乡镇县尺度可能最大海啸淹没危险性分布图
(12)瓦房店市沿海乡镇各岸段海平面变化状况分布图
(13)瓦房店市沿海各乡（镇）级评估单元海平面上升危险性分布图
(14)瓦房店市各岸段海平面变化状况分布图
(15)瓦房店市县尺度海冰危险性等级分布图
(16)瓦房店市县尺度沿海风暴潮灾害危险性区划图
(17)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害脆弱性等级分布图
(18)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害风险等级分布图
(19)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害风险区划图
(20)瓦房店10个沿海乡镇县尺度风暴潮灾害应急疏散图
(21)瓦房店市县尺度海浪灾害危险性区划图
(22)瓦房店市县尺度沿海海啸危险等级分布图
(23)瓦房店市县尺度沿海海啸灾害脆弱性等级分布图
(24)瓦房店10个沿海乡镇县尺度不同潜在地震海啸源情景下的海啸风险分布图
(25)瓦房店10个沿海乡镇县尺度城脆弱性评价图
(26)瓦房店30个乡(镇)级评估单元海平面上升脆弱性分布图
(27)瓦房店30个乡(镇)级评估单元海平面上升风险程度分布图
(28)瓦房店30个乡(镇)级评估单元海平面上升风险等级分布图
(29)瓦房店市沿海海平面上升风险等级区划图
(30)重点沿海地区海平面上升最大可能影响范围图
(31)重点沿海地区主要承灾体海平面上升影响状况图
(32)瓦房店市县尺度沿海海冰灾害风险等级分布图
(33)瓦房店市县尺度沿海海冰灾害风险区划图
(34)瓦房店市县尺度沿海海冰灾害脆弱性等级分布图
(35)瓦房店市县尺度、10个乡镇县尺度沿海海洋灾害防治区(重点防御区)划图
2.文字报告成果
(1)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害危险性评估技术报告
(2)瓦房店市县尺度海浪灾害危险性评估技术报告
(3)瓦房店市县尺度海平面上升危险性评估技术报告
(4)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海海啸灾害危险评估技术报告
(5)瓦房店市县尺度沿海海冰灾害危险性评估技术报告
(6)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度海洋灾害风险隐患调查技术报告
(7)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海风暴潮灾害风险评估与区划技术报告
(8)瓦房店市县尺度海浪灾害风险评估技术报告
(9)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度沿海海啸灾害风险评估技术报告
(10)瓦房店市县尺度沿海海平面上升风险评估技术报告
(11)瓦房店市县尺度沿海海冰灾害风险评估技术报告
(12)瓦房店市县尺度、10个沿海乡镇县尺度海洋灾害防治区（重点防御区）划技术报告
六、质量控制
为保障海洋普查工作的科学性、客观性、完整性，全面加强海洋普查质量管理，建立完备的普查工作质量管理机制，制定质量控制方案和技术规则。
（一）设立质控机构
成立项目质控领导办公室，由市自然资源局、各乡镇、用海企业、技术服务专家组、质控技术服务单位构成。
市自然资源局负责指导监督质控技术服务单位开展乡镇普查质控工作；各沿海乡镇负责协助项目质控技术服务单位具体实施并落实。
（二）质控原则
1.以公平、公正、科学为原则。 
2.以真实、准确、可靠为原则。 
3.以按时、保质、保量为原则。
4.以海洋灾害隐患调查评估、海洋灾害风险评估技术规范为依据，以实施动态质控为原则。 
5.以高效、安全可控的项目生产为原则。
（三）建立质量控制工作机制
瓦房店市自然资源局负责指导监督本级普查工作的质量控制，质控技术服务单位依照《海洋灾害风险普查质量控制方案》和《海洋灾害风险调查评估成果质检核查技术规则》等有关规范落实质量控制要求，建立逐级审核质量控制工作机制，承担具体实施主体责任。
（四）质量控制方法
1.采用事前预防、事中控制、事后检验相结合的方法开展质控工作；
2.检查项目生产单位的质量保证体系的建立及运转情况；
3.现场检查项目实施情况、对项目成果质量进行抽检，利用软件进行数据质量检查等；
4.过程成果质控监督和最终成果质控检查相结合。
（五）强化过程质量控制
普查执行全过程质量控制，在组织管理、资料收集、实地调查等工作内容的重要节点实施质控，重点是：
1.原始资料的质量核查；
2.遥感影像数据的处理和解译的质量控制；
3.外业调查的质量控制；
4.数据库的质量控制；
5.成果发布前的质量控制。
（六）质量控制监督抽查
瓦房店市自然资源局和沿海10个乡镇负责本级普查质量控制，上一级对下一级普查机构所辖的所有行政单元质量控制监督抽查全覆盖，形成监督抽查报告。监督抽查包括普查质量工作的开展情况、质量检查和验收的执行情况、成果质量状况等。监督抽查采取现场巡视、调查与座谈，质量记录查阅、成果质量抽检等形式不定期开展。主要包括以下方面：
1、审核项目的技术设计书是否符合要求；
2、检查项目实施计划的完整性和可行性；
3、检查项目收集到资料是否齐全；
4、检查外业生产的规范性；
5、抽查生产单位填写的调查表等是否符合规范要求；
6、检查生产单位提交的成果数据的格式是否规范；
7、检查生产单位提交的调查成果数据集的数学基础（坐标基准）是否准确；
8、检查生产单位提交技术报告和工作报告是否按要求编写；
9、检查生产单位提交的成果资料是否齐全、完整；
10、检查项目从开工到收尾的每一个时间节点任务完情况是否符合整个项目验收要求。
（七）时间节点控制
合理安排普查项目进度和时间进度，确保项目顺利实施。强化事前控制、过程控制以及成果审核的节点进度把控，事前控制时间为2021年3-5月份，确保项目正常开展；过程控制时间为2021年6-10月份，确保项目按照技术规范、要求实施；县级成果控制时间为2021年12月20日前，确保项目按期上交成果。
	序号
	内  容
	级别
	节 点

	1
	工作方案编制
	区市县
	2021年3月底

	
	
	
	

	2
	工作培训、启动宣传
	区市县
	2021年3月底

	
	
	
	

	3
	招投标
	区市县
	2021年5月底

	
	
	
	

	4
	项目生产技术培训
	区市县
	2021年6月初

	
	
	
	

	5
	完成所有调查主体工作
	区市县
	2021年8月20日前

	
	
	
	

	
	
	生产单位
	2021年8月初

	6
	完成所有调查审核
	区市县
	2021年9月10日前

	
	
	
	

	
	
	生产单位
	2021年9月5日前

	7
	完成隐患调查评估和风险评估区划
	区市县
	2021年10月20日前

	
	
	
	

	
	
	生产单位
	2021年10月初

	8
	完成隐患调查评估和风险评估区划审核
	区市县
	2021年11月20日前

	
	
	
	

	
	
	生产单位
	2021年11月初

	9
	完成隐患调查评估和风险评估区划成果汇交
	区市县
	2021年12月20日前

	
	
	
	

	
	
	生产单位
	2021年12月初


1.事前控制
（1）总体时间要求：2021年3-5月底
（2）主要工作任务：瓦房店市政府下发实施工作方案、组织业务培训、重点解读任务要求、时间节点要求、普查单位等资格要求。
（3）3月底，乡镇启动项目的培训、宣传工作。5月底，完成项目招投标工作，确定项目技术承担单位。
（3）质控主要内容：
检查承担单位的项目技术设计情况；
检查技术承担单位的人员、设备投入情况；
检查技术承担单位安全、保密制定是否健全。
2.过程控制
（1）总体时间要求：2021年6-10月底。
（2）主要工作任务：对县级成果进行质量检查，对成果的内容、格式进行统一规范，并对上交成果存在的问题进行反馈。
6月初，县级质控单位组织专家为乡镇、承担技术单位进技术培训，明确技术要求、实施方法、质控要求、成果要求。重点讲解普查技术路线、技术标准、资料收集、需要调查数据以及数据缺乏情况下应对对措施
7-8月，到乡镇、技术服务单位进行现场监督检查、抽样检查，组织专家对初步成果进行审查，对存在问题进行解析，明确整改要求。
8月底，完成5类灾害主体调查，并将成果汇交县级部门。
10月初，完成重点隐患调查，并将成果汇交县级部门。
10月底，完成重点隐患调查评估和风险区划工作，并将成果汇交县级部门。
（3）质控主要内容：
监督、检查县级、乡镇技术承担单位实施进度情况；技术指标落实情况；生产数据的规范性。
3.普查成果控制
（1）总体时间要求：2021年11-2022年7月
（2）主要工作任务：成果汇总，成果的内容、格式进行统一规范，制定县级海洋灾害风险普查的数据集，上交省级部门，并对国家、辽宁省提出的问题进行修改完善。
12月初，完成乡镇上交成果的规范性、符合性检查以及据格式、数学基础等进行检查。
12月底，完成县级普查成果数据集的整合。
2022年2月底前，完成所有普查成果上报。
2022年3-7月，依据国家、辽宁省提出的意见进行乡镇、县级海洋灾害风险普查成果的完善。
（3）质控主要内容：
对乡镇汇交成果的数据格式、数学基础等检查；
对乡镇汇交成果的规范性、符合性检查；
对乡镇汇交成果的内容完备性检查。
对最终普查成果的核查。
七、保障措施
（一）加强组织实施
海洋灾害普查参与部门多、协同任务重、工作难度大。为加强我市海洋灾害普查工作组织领导,完善建立普查工作机制，保障普查工作各项内容协调推进。普查工作按照“全市统一领导、部门分工协作、市乡（镇）分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。成立瓦房店市海洋灾害普查工作领导小组，组长由宋玉章常务副市长担任。
成员单位：
    瓦房店市自然资源局
    瓦房店市农业农村局
    瓦房店市水务局
    瓦房店海警工作站
    瓦房店市李官镇政府
    瓦房店市土城乡政府
    瓦房店市永宁镇政府
    瓦房店市阎店乡政府
    瓦房店市西杨乡政府
    瓦房店市驼山乡政府
    瓦房店市红沿河镇政府
    瓦房店市仙浴湾镇政府
    瓦房店市三台乡政府
    瓦房店市泡崖乡政府
   瓦房店市谢屯镇政府
领导小组办公室设在市自然资源局，办公室主任由荆友凯担任。办公电话：0411-85610730
工作小组各组成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好海洋灾害普查工作。各乡镇政府要相应成立海洋灾害风险普查专项工作小组，领导、协调做好海洋普查工作。
（二）强化经费保障
经费是做好海洋灾害风险普查工作的基本保障。市自然资源局做好海洋灾害风险普查工作预算，申请市政府开展调查工人作、招标工作，加强与财政部门沟通协调，积极争取资金支持，确保将普查经费纳入年度经费预算安排。
（三）强化技术支撑
发挥相关专业队伍的作用，结合省试点工作经验，创新工作方式，规范普查工作流程，做好全市海洋灾害风险普查的技术框架设计和方法研究等工作，提高普查工作成效。加强各部门联动机制和工作对接，做好技术保障工作统筹，及时解决有关技术问题。
（四）建立方案报备和月报制度
瓦房店市海洋灾害风险普查工作建立海洋灾害风险普查方案报备和月报制度，市自然资源局每月向大连市报告月工作情况。
（五）加强培训宣传
海洋灾害风险普查涉及社会面广、参与部门多，与人民群众利益密切相关，要创新宣传方式，拓展宣传渠道，深入到渔区、渔村、码头和涉海企业等基层部门，营造良好舆论氛围，广泛动员社会各界力量积极参与、支持海洋灾害风险普查工作。要做好培训工作，组织专家对所有参加普查人员进行技术培训，掌握普查工作的总体目标、工作流程、技术规范、数据处理、普查软件使用、质量控制等普查内容，提高人员业务能力水平，确保普查工作保质保量完成。
附件：调查表
1. 海洋灾害重点隐患调查表
表1  海堤隐患现场调查表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	基本信息（若为附页则标注附页序号）
	调查单元
	

	
	海堤类型
	
	是否位于岸滩冲刷区
	

	基本数据（若有多组数据则按照下列断面顺序依次填写）
	设计堤顶高程
	

	
	设计堤前高程
	

	
	设计防渗透土顶高潮位高程
	

	实测数据（若有更多断面则另附表格）
	断面A
	GPS
	

	
	
	现状堤顶高程
	
	堤顶高程差值
	

	
	
	现状堤前滩面高程
	
	堤前滩面高程差值
	

	
	
	现状防渗透土顶高程
	
	防渗透土顶高程差值
	

	
	
	隐患类型
	
	隐患等级（初判）
	

	
	
	情况描述
	

	
	断面B
	GPS
	

	
	
	现状堤顶高程
	
	堤顶高程差值
	

	
	
	现状堤前滩面高程
	
	堤前滩面高程差值
	

	
	
	现状防渗透土顶高程
	
	防渗透土顶高程差值
	

	
	
	隐患类型
	
	隐患等级
	

	
	
	情况描述
	

	
	断面C
	GPS
	

	
	
	现状堤顶高程
	
	堤顶高程差值
	

	
	
	现状堤前滩面高程
	
	堤前滩面高程差值
	

	
	
	现状防渗透土顶高程
	
	防渗透土顶高程差值
	

	
	
	隐患类型
	
	隐患等级
	

	
	
	情况描述
	

	
	断面D
	GPS
	

	
	
	现状堤顶高程
	
	堤顶高程差值
	

	
	
	现状堤前滩面高程
	
	堤前滩面高程差值
	

	
	
	现状防渗透土顶高程
	
	防渗透土顶高程差值
	

	
	
	隐患类型
	
	隐患等级
	

	
	
	情况描述
	

	隐患治理建议
	

	备注
	1．在情况描述中注明该断面照片编号
2．隐患类型从以下选项中选择：填表时只填写字母，若无隐患画×
A.堤顶沉降
B.堤前滩面沉降
C.堤前抛石塌陷、冲损等
D.护面块体变形、裂缝、塌陷、冲损等
E.防浪墙或挡浪墙变形、裂缝、塌陷、冲损
F.交叉建筑物与海堤连接处存在开裂、脱空、错位等破损
G.堤身存在渗漏
H.防渗土体出现塌陷
I.其他（在情况描述中附文字说明）
3.设计高程若为统一数值则只填写该数字，若不同断面处的设计高程不一致，则根据断面顺序依次填写设计高程数据。
4.断面A至断面D重点描述4个影响较大的隐患点，若多于4处可另附页。


填表人：审核人：资料出处：

表2海堤工程隐患记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	判定方面
	判定依据
	判定等级

	基本信息
	调查单元名称
	

	整体防御能力
	堤坝体破损点数目
	
	严重破损点个数
	
	

	
	堤顶高程变化程度
	
	最大高程差值
	
	

	稳定性
	是否位于岸滩冲刷区
	
	海堤类型
	
	

	
	堤前滩面高程变化情况
	
	最大堤前滩面高程差值
	
	

	消浪放浪设施
	堤前抛石损毁点个数
	
	严重冲损点个数
	
	

	
	护面块体损毁点个数
	
	严重冲损点个数
	
	

	
	防浪墙或挡墙损毁个数
	
	严重冲损点个数
	
	

	交叉建筑物
	连接部位破损数量
	
	严重破损点个数
	
	

	可视渗透
	渗透点数量
	
	明显渗漏点个数
	
	

	防渗土体
	塌陷点数量
	
	最大土体高程差值
	
	

	其他隐患点
	

	综合隐患等级
	

	备注
	每个调查单元成立一张隐患等级调查表。
在堤坝基本信息处可以填写修建年代及中途修缮次数及时间。
若堤坝后方的被保护单元为民房等涉及人民人身安全及财产安全的隐患点，可以在其他隐患点栏目中填写。


填表人：          审核人：       资料出处：
表3港区渔船调查表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	类型
	总数
	60马力以上渔船数量
	60马力以下渔船数量
	12m以上渔船数量
	12m以下渔船数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1、总数：填写沿海省（市、区）所登记的所有渔船的数量。
2、60 马力以上渔船数量：填写沿海县（市、区）所登记的所有 60 马力以上渔船数量。
3、60 马力以下渔船数量：填写沿海县（市、区）所登记的所有 60 马力以下渔船数量。
4、12m以上渔船数量：填写沿海县（市、区）所登记的所有12m以上渔船数量。
5、12m以下渔船数量：填写沿海县（市、区）所登记的所有12m以下渔船数量。


填表人：          审核人：       资料出处：
表4渔港锚地调查表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	类型
	名称
	所在地
	坐标
	港区或锚地面积
	建成日期
	可否避台
	淤积及疏浚情况
	可容60马力以上渔船数量
	可容60马力以下渔船数量

	渔港
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、名称：按照三级和三级以上渔港或锚地日常运行管理的现行名称填写。
2、所在地：填写渔港或锚地所在行政区名称，要求填写到行政村级。
3、坐标：填渔港或锚地中心位置的经纬度；单位：°′″，秒的数值精确到小数点后一位，如 E120°10′10.5″,N29°10′10.5″。
4、港区或锚地面积：填写港区或锚地可供船舶停泊的面积。
5、建成日期：填写渔港或锚地的竣工时间。
6、可否避台： 填写渔港或锚地可否允许船舶避台。填“是”或者“否”。
7、淤泥及疏浚情况：填写渔港、锚地的年净淤积量。
8、可容 60 马力以上渔船数量：填写渔港或锚地可容 60 马力以上渔船数量。
9、可容 60 马力以下渔船数量：填写渔港或锚地可容 60 马力一下渔船数量。


填表人：          审核人：       资料出处：
表5渔船渔港隐患现场调查记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	渔港单元
	
	位置
	
	隐患
级别

	历史灾情(5年)
	致灾原因
	灾害强度
	损失情况
	

	
	
	
	
	

	渔港风险隐患分析
	渔港承载体(防波堤)类型
	承灾体(防波堤)设计防护标准
	承灾体(防波堤)损毁情况
	

	
	
	
	
	

	
	20 年重现期海浪
（港区内外波高比）
	淤积及疏浚情况
(年净淤积量)
	附属设施抗风险等级
	

	
	
	
	
	

	渔船风险隐患分析
	渔港设计容量与实际靠泊需求的关系
	

	
	
	

	
	渔船横摇周期与港区极端波浪周期的关系
	渔船锚泊隐患分析
	

	
	
	
	

	管理体系隐患分析
	港区渔船管理制度分析
	老旧渔船管理制度分析
	

	
	
	
	

	其他备注信息：


填表人：          审核人：       资料出处：
表6  海滩浴场基本信息调查表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	
	指标名称
	编号
	计量
单位
	指标值
	备注

	海滩浴场基本信息
	海滩浴场地址：
	01
	
	
	

	
	管理单位：
	02
	--
	
	

	
	其中：联系人
	03
	--
	
	

	
	联系方式
	04
	--
	
	

	
	海域管理号：
	05
	--
	
	

	
	用海面积
	06
	hm2
	
	

	
	占用岸线
	07
	m
	
	

	
	海滩岸线起止坐标
	08
	
	
	

	
	旺季日均游客量：
	09
	
	
	

	
	近年溺水事故数：
	10
	
	
	

	
	近年溺亡人数：
	11
	
	
	


填表人：审核人：资料出处：
表7  海水养殖区隐患调查记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	海水养殖
单元
	
	地点
	
	养殖方式
	
	隐患级别

	范围坐标
	
	产量
	
	面积
	
	水深及岸线数据
	
	

	历史灾情(5年)
	致灾原因
	灾害强度
	损失情况
	

	
	
	
	
	

	贝类底播养殖
	品种
	播苗及采捕时间周期
	1/2/3周龄的壳长（cm）
	1/2/3周龄的埋栖深度（cm）
	

	
	
	
	
	
	

	
	10年期风暴潮高潮位
	10年期有效波高
	海床冲刷或淤积情况
	受损概率
	

	
	
	
	
	
	

	HDPE深水网箱
	网箱规格尺寸
	锚锭形式
	布放水深
	10年期有效波高
	

	
	
	
	
	
	

	HDPE浮筏渔排
	平均尺寸
	单元格平均尺寸
	布放水深
	10年期有效波高
	

	
	
	
	
	
	

	近岸池塘养殖区
	海堤防护标准
	单体池塘平均面积
	单体池塘平均水深
	围堰坡度
	10年期风暴潮高潮位
	当地平均高潮位
	地势高程
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：10年期有效波高和10年期风暴潮高潮位通过统计得出；海床冲刷或淤积深度通过数值模拟得出；受损概率通过计算得出；隐患级别通过计算结果判定。除此五项外，其他项需通过现场调查或测量得出。
贝类底播壳长与埋栖深度二选一填写，优先选填埋栖深度。


填表人：审核人：资料出处：
表8  海洋灾害隐患点记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	编码
	序号
	名称
	类型
	位置
	坐标
	隐患整改建议

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1、代码：所属隐患区编码。
2、序号：隐患点序号。
3、名称：隐患点名称。
4、类型：按照隐患点确定方法中的类型选择相应类别。
5、位置：填写隐患点所在行政区名称，要求填写到行政村级。
6、坐标：填写隐患点处地理坐标的经度和纬度。单位：°′″，秒的数值精确到小数点后一位，如E120°10′10.5″,N29°10′10.5″。
7、备注：隐患点需要注明的其他信息。


填表人：审核人：资料出处：
表9海洋灾害隐患区记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	编码
	名称
	类型
	位置
	坐标
	面积
	隐患特点
	隐患整改建议

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1、代码：隐患区编码。
2、名称：隐患区名称。
3、类型：按照隐患区确定方法中的类型选择相应类别。
4、位置：填写隐患区所在行政区名称，要求填写到行政村级。
5、坐标：填写隐患区处地理坐标的经度和纬度。单位：°′″，秒的数值精确到小数点后一位，如E120°10′10.5″,N29°10′10.5″。
6、隐患特点：填写隐患区隐患特点，如如地势低、海堤未合拢等。
7、备注：隐患区需要注明的其他信息。


填表人：审核人：资料出处：
表10  海洋灾害隐患区承灾体记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	编码
	序号
	名称
	类型
	位置
	坐标
	隐患整改建议

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1、编号：承灾体所属隐患区编码。
2、名称：承灾体名称。
3、类型：按照承灾体确定方法中的类型选择相应类别。
4、位置：填写承灾体所在行政区名称，要求填写到行政村级。
5、坐标：填写承灾体处地理坐标的经度和纬度。单位：°′″，秒的数值精确到小数点后一位，如E120°10′10.5″,N29°10′10.5″。
6、备注：承灾体需要注明的其他信息。


填表人：审核人：资料出处：
2. 风暴潮调查表
表1 风暴潮过程极值潮位信息统计表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	项目
	内容
	备注

	风暴潮名称
	
	

	风暴潮类型
	
	

	起止时间（年/月/日/时）
	年月日时——年月日时
	

	影响区域
	
	

	台风风暴潮
	台风登陆时间
	
	

	
	台风登陆地点
	
	

	过程最大风速（时间、地点）
	
	

	观测站（点）名称
	最大增水
（cm）
	最大高潮位
（cm）
	警戒潮位值（cm）
	最大风速
（m/s）

	
	增水值
	时间
	潮位值
	时间
	
	风速
	时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大潮位基准面
	


填表人：审核人：资料出处：

表2 风暴潮灾害过程逐时潮位记录表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	观测站（点）
	日期
	　
	逐时潮位值（cm）
	高、低潮情况
	资料来源
	备注（参考基面）

	名称
	站名代码
	
	　
	0时
	1时
	2时
	3时
	4时
	5时
	6时
	7时
	8时
	9时
	10时
	11时
	12时
	13时
	14时
	15时
	16时
	17时
	18时
	19时
	20时
	21时
	22时
	23时
	潮时
	潮位
	潮时
	潮位
	潮时
	潮位
	潮时
	潮位
	
	

	　
	　
	　
	总水位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	天文潮潮位
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	风暴增/减水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3风场和气压场逐时观测记录表

((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位：填报日期：
	观测站（点）
	日期
	逐时风场
	资料来源

	名称
	站名代码
	
	20时
	21时
	22时
	23时
	0时
	1时
	2时
	3时
	4时
	5时
	6时
	7时
	8时
	9时
	10时
	11时
	12时
	13时
	14时
	15时
	16时
	17时
	18时
	19时
	

	
	
	
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	风向
	风速
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


填表人：审核人：资料出处：
1.风速为平均风速
2.日期：格式“YYYYMMDD”，如：“20120920”表示2012年9月20日
3.风向：采用“度数（°）”格式，记录取整数
4.风速记录到0.1m/s，为该整点时刻的平均风速
5.时间范围：对于台风风暴潮，为台风生成到消亡期间；对于温带风暴潮，参考温带风暴潮事件列
6.海洋站范围：对于台风风暴潮，为受影响海区所有海洋站；对于温带风暴潮，参考温带风暴潮事件列表

表4风暴潮和海啸灾害损失统计表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	项目
	内容
	直接经济损失
（万元）
	备 注

	灾种
	
	--
	

	损失合计

	
	

	受灾区域
	

	受灾人口
	受灾人口（人）
	
	--
	

	
	死亡人口（人）
	
	--
	

	
	失踪人口（人）
	
	--
	

	
	紧急转移安置人口（人）
	
	--
	

	房屋
	倒塌房屋（间）
	
	
	

	
	损坏房屋（间）
	
	
	

	海洋渔业
	水产养殖受灾面积（公顷）
	
	--
	

	
	损失水产养殖数量（吨）
	
	
	

	
	养殖设备、设施损失（个）
	
	
	

	
	毁坏渔船数量（艘）
	
	
	

	
	损坏渔船数量（艘）
	
	
	

	
	受损渔港数量（座）
	
	--
	

	交通运输业
	毁坏船只数量（艘）
	
	
	

	
	损坏船只数量（艘）
	
	
	

	
	损毁航标（座）
	
	
	

	
	受损港口数量（座）
	
	--
	

	
	港口货物损失（吨）
	
	
	

	海岸防护工程
	损坏码头数量（座）
	
	--
	

	
	损坏码头长度（千米）
	
	
	

	
	损坏防波堤数量（座）
	
	--
	

	
	损坏防波堤长度（千米）
	
	
	

	
	损毁海堤、护岸数量（座）
	
	--
	

	
	损毁海堤、护岸长度（千米）
	
	
	

	海洋旅游业
	海水浴场护网（米）
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	淹没农田面积（公顷）
	
	
	

	淹没盐田面积（公顷）
	
	
	

	淹没情况概述
	

	其他
	


填表人：          审核人：       资料出处：
3. 海浪调查表
表1 海浪过程极值潮位信息统计表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	项目
	内 容
	备 注

	海浪灾害过程
（登记编号）
	
	

	致灾因子
	
	

	起止时间
（年/月/日/时）
	年  月  日  时 ——    年  月  日  时
	

	影响区域
	
	

	台风浪
	台风登陆时间
	
	

	
	台风登陆地点
	
	

	过程最大风速（时间、地点）
	
	

	观测站（点）
	最大有效波高
（m）
	最大波高
（m）
	最大风速
（m/s）

	序号
	名称
	位置
	波高值
	时间
	波高值
	时间
	风速
	时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：          审核人：       资料出处：
4. 海啸调查表
表1 海啸观测信息统计表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	类别
	内 容
	备 注

	海啸发生位置（经纬度）
	
	

	发生时间（年/月/日/时）
	
	

	影响区域范围
	
	

	地震情况
	地震时间
	
	

	
	震源经纬度
	
	

	
	震级
	
	

	
	震源深度
	
	

	观测站（点）名称
	最大海啸波幅
（cm）
	

	
	波高值
	时间
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	最大波幅基准面
	


填表人：          审核人：       资料出处：
5. 海冰调查表
表1海冰致灾孕灾要素调查表
((((((((((（省、市）
((((((((((（县、县级市、区）
填报单位： 填报日期：
	序号
	调查要素
	要素值

	1
	常冰年冰期（天）
	

	2
	常冰年严重冰期长度（天）
	

	3
	常冰年单层平整冰一般厚度（厘米）
	

	4
	常冰年海冰密集度（成）
	

	5
	常冰年海冰主要冰型
	

	1、冰期。冰期指初冰日至终冰日的间隔天数。按照海冰生消变化特征，冰期分为初冰期、严重冰期和终冰期三个阶段
2、严重冰期：指严重冰日至融冰日的间隔天数。
3、常冰年海冰类型：填写常冰年严重冰期内海冰的主要冰型，从前往后按照冰型出现的多寡填写。


填表人：          审核人：       资料出处：

6. 海平面上升
表1 逐时潮位记录表
（省、区、市）
（省、县级市、区）
填表单位：                                                                                填表日期：
	站名：
	单位：cm
	经度：
	纬度：
	验潮基面：
	年份：
	月份：
	低潮
	高潮

	日期
	逐时水位
	潮位
	潮时
	潮位
	潮时

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	
	


填表人：               审核人：
填表说明：
1.各月如有验潮零点变动、数据中断等情况，应在“备注”栏中注明原因以及措施。
表2 月平均海平面和极值水位变化统计表
（省、区、市）
（省、县级市、区）
填表单位：                                                                                填表日期：
	行政区域
	观测站（点）
	月份
（yyyymm）
	海平面高度（cm）
	月极值水位
（cm）
	验潮零点的1985国家高程（cm）
	当月缺测率（%）
	备注

	
	名称
	代码
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：               审核人：
填表说明：
1.行政区域：指所在的乡镇级行政区名称；
2.经度和纬度：为“度-分”形式，度为整数，分精确到小数点后1位，如：“120-560E，43-343N”；
3.月份：格式“YYYYMM”，如，“197801”表示1978年1月；
4.海平面高度基于验潮零点，单位为“cm”，精确到小数点后2位；
5.各月如有验潮零点变动情况，应在“备注”栏中注明原因以及变动数值，其他可能影响当月海平面计算结果的也应在备注栏中列出。

表3 潮汐特征值统计表
（省、区、市）
（省、县级市、区）
填表单位：                                                                                填表日期：
	行政区域
	观测站（点）
	潮汐特征值
	备注

	
	名称
	代码
	经度
（°）
	纬度
（°）
	潮汐类型
	平均高潮位
（cm）
	平均低潮位
（cm）
	平均潮差
（cm）
	验潮零点的1985国家高程（cm）
	统计时段
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：               审核人：
填表说明：
1.行政区域：指所在的乡镇级行政区名称；
2.经度和纬度：为“度-分”形式，度为整数，分精确到小数点后1位，如：“120-560E，43-343N”；
3.潮汐类型：包括半日潮、不规则半日潮、不规则全日潮、全日潮；
4.统计时段：格式“YYYYMM-YYYYMM”，如，“197801-202112”；
5.如有验潮零点变动情况，应在“备注”栏中注明原因以及变动数值，其他可能影响潮位特征值统计结果的情况也应在备注栏中列出。

表4 波浪特征值统计表
（省、区、市）
（省、县级市、区）
填表单位：                                                                                填表日期：
	行政区域
	观测站（点）
	波浪特征值
	备注

	
	名称
	代码
	经度（°）
	纬度（°）
	有效波高
（cm）
	有效波高对应的平均周期（s）
	最大波高
（cm）
	最大波高对应的平均周期（s）
	主导波向
	统计时段
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：               审核人：
填表说明：
1.行政区域：指所在的乡镇级行政区名称；
2.经度和纬度：为“度-分”形式，度为整数，分精确到小数点后1位，如：“120-560E，43-343N”；
3.统计时段：格式“YYYYMM-YYYYMM”，如，“197801-202112”；
4.如有可能影响波浪特征值统计结果的情况应在备注栏中列出。
表5 海岸自然状况调查表
（省、区、市）
（省、县级市、区）
填表单位：                                                                                填表日期：
	行政区信息
	高程低于5米
地区面积
（平方千米）
	海岸线长度
（千米）
	基岩海岸长度（千米）
	砂质和粉砂淤泥质海岸长度（千米）
	生物海岸长度
（千米）
	人工岸线长度
（千米）

	名称
	代码
	面积
（平方千米）
	
	
	侵蚀性
	稳定性
	淤长性
	侵蚀性
	稳定性
	淤长性
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：               审核人：
填表说明：
行政区名称：全国调查为区县级行政区，省级调查单元为乡镇级行政区，填写该行政区的名称；
行政区代码：指国家标准的行政区划代码，区县级行政区一般为6位（如330105表示浙江省杭州市的拱墅区），乡镇级行政区一般为9位（如330329103表示的是温州市泰顺县的筱村镇）；
行政区面积：该行政区的总面积，单位为平方千米；
高程低于5米地区面积：调查本行政区内地面高程（国家85高程基准面下）低于5米的地区面积，单位为平方千米；
海岸线长度：调查本行政区海岸线总长度，单位为千米；
基岩海岸长度：分别调查本行政区内侵蚀性、稳定性、淤长性基岩海岸的长度，单位为千米。

瓦  房  店  市  普  查





本级普查的组织实施





本级普查的工作方案编制





本级普查的实施单位确定





本级普查的质量控制、成果汇交





本级普查的成果编制、上报系统本级审核、向市局提交普查的成果汇总









