## 项目计划表
附件.
瓦房店市国家现代农业产业园项目建设单位
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目建设地点
1 | 新品种大樱桃科技智能化示范项目 | 大连绿海农业发展有限公司 | 老虎屯镇芙蓉村
2 | 大樱桃加工项目 | 大连言泉酒业有限公司 | 三台乡孙家村
3 | 海参加工项目 | 辽参经营管理（大连）有限公司 | 谢屯镇沙山村
4 | 海参批发物流交易市场项目 | 辽参经营管理（大连）有限公司 | 谢屯镇沙山村
5 | 大樱桃休闲采摘项目 | 大连荣瑞祥家庭农场 | 驼山乡龙河村
6 |  | 大连大松樱桃种植有限公司 | 松树镇松树村
7 |  | 大连必佳汇食品发展有限公司 | 松树镇连屯村
8 |  | 瓦房店晓光农业生态园 | 得利寺镇卢屯村
9 | 海参、大樱桃新品种科技研发中心建设项目（海参、大樱桃种苗基地） | 大连阿大海产养殖有限公司 | 西杨乡车家村
10 |  | 大连亿品大樱桃种植专业合作社 | 泡崖乡王屯村
11 |  | 大连昱兴昌隆农业科技有限公司 | 谢屯镇前进村
12 | 产业园海参、大樱桃产业发展贷款贴息项目 | 中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行
13 | 产业园海参、大樱桃产业发展贷款贴息项目 | 大连农村商业银行股份有限公司瓦房店支行

## 汇总表
辽宁省瓦房店市现代农业产业园重点建设内容及资金预算表
序号 | 项目 | 重点建设内容 | 建设 地点 | 实施 主体 | 责任 主体 | 奖补 方式 | 投资预算（万元） |  |  | 中央奖补资金年度分配（万元）
[7 empty] | 投资总额 | 社会资本 | 中央奖补资金 | 2020年 | 2021年 | 2022年
一 | 产业提档升级工程 | [5 empty] | 36000 | 32700 | 3300 | 700 | 700 | 1900
1 | 新品种大樱桃科技智能化示范项目 | 建设新品种大樱桃种植基地，通过新品种培育、基础设施建设、智能化控制体系建设等，建设国家现代农业产业园大樱桃产业示范基地，示范引领全市设施大樱桃科技智能化高质量发展。到2021年实现产值1亿元；到2022年实现产值1.2亿元，采取以奖代补方式支持。项目建设期为2020年4月至2022年6月。 | 老虎屯镇、驼山乡、得利寺镇等地 | 大连绿海农业开发有限公司等樱桃种植企业 | 园区管委会 | 先建后补 | 15000 | 13500 | 1500 | 600 | 500 | 400
2 | 大樱桃加工项目 | 支持大樱桃分级、包装、预冷，为大樱桃产、供、销全链条提供服务，提高大樱桃商品化率等方面；针对大樱桃残果，实施深加工，研发生产大樱桃汁、果脯、保健品等产品，提升大樱桃全产业链 。到2022年将实现残果加工销售收入2000万元。建设期为2021年1月至2022年6月。 | 驼山乡、得利寺镇等地 | 大连得利寺农副产品市场有限公司等企业 | 园区管委会 | 以奖代补 | 1500 | 1300 | 200 | 100 | 100
3 | 海参加工项目 | 研发液体海参、冻干海参、即食海参、海参冻干粉、海参多肽口服液、海参胶囊、海参多糖颗粒等精深加工产品，海参固元糕、海参粥罐头等海参年轻化零食加工。到2022年将实现销售收入3000万元。利润500万元。建设期为2021年1月至2022年1月。 | 谢屯镇、三台乡、西杨乡等地 | 大连海星岛食品有限公司等加工企业 | 园区管委会 | 以奖代补 | 1000 | 900 | 100 |  | 100
4 | 海参、大樱桃核心区基础设施建设 | 完善园区5G基础设施，为智慧农业提供信息基础设施支撑，利用物联网、大数据等现代信息技术和软硬件和海参养殖、大樱桃种植过程进行深度融合，完善农业新基建。建设期为2020年10月至2022年6月。 | 产业园所在乡镇街道 | 移动、联通、电信瓦房店分公司 | 园区管委会 | 先建后补 | 18500 | 17000 | 1500 |  |  | 1500
二 | 产业融合示范项目 | [5 empty] | 33000 | 30700 | 2300 |  | 1000 | 1300
1 | 大樱桃休闲采摘项目 | 休闲采摘区的基础设施配套，品牌宣传，采摘旅游线路打造。建设期为2020年10月至2022年6月。 | 产业园樱桃种植乡镇 | 得利寺镇晓光生态园等休闲采摘企业 | 园区管委会 | 先建后补 | 3000 | 2700 | 300 |  |  | 300
2 | 批发物流交易市场项目 | 海参、大樱桃交易市场、冷库、冷鲜库、理货区、农产品加工厂、电子结算中心、配套设施、配套商业、物流配送等体系建设。项目建设期为2020年8月至2022年6月。 | 西杨乡、驼山乡、得利寺镇等地 | 大连得利寺农副产品市场有限公司等 | 园区管委会 | 先建后补 | 30000 | 28000 | 2000 |  | 1000 | 1000
三 | 创新体系建设工程 | [5 empty] | 12500 | 10500 | 2500 | 1530 | 530 | 440
1 | 建设海参、大樱桃新品种科技研发中心 | 与大连海洋大学、辽宁省农科院等科研单位合作，分别建立海参、大樱桃新品种研发中心，通过建设辽参原种培育基地和新品种、新技术研发推广站和大樱桃试验站、新品种苗木基地，提升园区特色品质。到2021年，研发新品种、新技术2-3项，推广示范基础3-5个，建设期为2020年9月至2021年12月。 | 农业农村发展服务中心 | 瓦房店市政府、中国大樱桃产业协会、辽宁省农科院、大连水产学院 | 园区管委会 | 先建后补 | 2500 | 2100 | 400 | 300 | 100
2 | 建设数字农业云服务平台 | 建设瓦房店市数字农业云服务平台，建设领导驾驶舱、预警指挥中心和N个应用系统，助力智慧城市建设，推进产业体系、经营体系、服务体系数字化建设。到2022年，全市实现农业发展实现数字化管理。项目建设期为2020年4月至2022年6月。 | 农业农村发展服务中心 | 瓦房店市政府 | 园区管委会 | 先建后补 | 10000 | 8400 | 1600 | 1130 | 230 | 240
3 | 人才智力支持项目 | 针对主导产业关键创新领域，借助农业新品种科技研发中心，邀请国内外院士专家，开展科研与技术指导工作、学术交流活动、成果推广、电商培训等。到2022年引入专家1-2名，开展培训5-8次。建设期为2020年5月至2022年10月。 | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局、农业农村发展服务中心 | 园区管委会 | 根据成果奖补 |  |  | 500 | 100 | 200 | 200
四 | 绿色农业建设工程 | [5 empty] | 1500 | 1100 | 400 |  | 200 | 200
1 | 大樱桃基地杀虫灯灭虫项目 | 通过实施绿色防控技术，促进樱桃产业绿色发展。在大樱桃种植基地安装杀虫灯，控制虫害和虫媒病害，减少化学农药使用量；通过增施生物有机肥，改善根系土壤环境，减少化肥施用量，增加樱桃甜度。到2022年在1-2万亩大樱桃基地推广绿色防控技术。建设期为2021年4月至2022年10月。 | 产业园樱桃种植乡镇街道 | 农业农村发展服务中心 | 园区管委会 | 以奖代补 | 1500 | 1100 | 400 |  | 200 | 200
五 | 质量品牌提升工程 | [5 empty] | 2500 | 2000 | 500 | 170 | 170 | 160
1 | 品质建设项目 | 支持产业园内产业化龙头企业和合作社开展绿色、有机认证、地理标志论证和出口基地备案，对园区新认证绿色食品、有机食品、地理标志的企业、合作社等单位给予奖补。到2022年计划新认证绿色、有机农产品5-10个。建设期为2020年4月至2022年4月。 | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局 | 园区管委会 | 以奖代补 | 1000 | 900 | 100 | 30 | 40 | 30
2 | 品牌宣传项目 | 举办海参、大樱桃节庆活动宣传瓦房店海参、大樱桃品牌，通过拍摄宣传片、召开品牌推介会、加强品牌建设、在线上线下全面推广等多种形式，加强瓦房店海参、大樱桃品牌宣传推广，制定海参和大樱桃生产、分选等各项标准打造海参、大樱桃品牌，提升海参、大樱桃价值。项目建设期为2020年4月至2022年4月。 | 产业园所在乡镇街道 | 瓦房店市政府 | 园区管委会 | 以奖代补 | 800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 100
3 | 质量追溯系统建设项目 | 实施海参、大樱桃质量追溯体系管理，推动种植基地和加工企业对追溯系统的贴码、信息录入进行自动化升级，降低人工操作难度，对系统管理、追溯码和设备使用进行补贴。到2022年50家海参、大樱桃等农产品生产企业实现质量追溯。项目建设期为2020年4月至2022年4月。 | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局 | 园区管委会 | 以奖代补 | 700 | 600 | 100 | 40 | 30 | 30
六 | 联农带农增收工程 | [5 empty] | 20000 | 19000 | 1000 | 600 | 400
1 | 产业园融资风险基金项目 | 与金融机构合作，建立产业投资基金平台，通过“整村援信”等模式为海参、大樱桃生产都提供贷款贴息，解决园区企业的融资难、融资贵问题，促进海参、大樱桃产业健康、快速发展。项目建设期为2020年4月至2022年10月。 | 产业园所在乡镇街道 | 大连农商行瓦房店支行、农业银行瓦房店支行 | 园区管委会 | 贷款贴息 | 20000 | 19000 | 1000 | 600 | 400
合计 | [6 empty] | 105500 | 95500 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000

## 表一
辽宁省瓦房店市现代农业产业园重点建设内容及资金预算表
序号 | 项目 | 重点建设内容 | 投资预算（万元） |  |  | 建设 地点 | 实施 主体 | 责任 主体 | 奖补 方式
|  |  | 投资总额 | 中央奖补资金 | 社会资本
一 | 产业提档升级工程
1 | 新品种大樱桃科技智能化示范项目 | 建设新品种大樱桃种植基地，通过新品种培育、基础设施建设、智能化控制体系建设等，建设国家现代农业产业园大樱桃产业示范基地，示范引领全市设施大樱桃科技智能化高质量发展。到2021年实现产值1亿元；到2022年实现产值1.2亿元，采取以奖代补方式支持。项目建设期为2020年4月至2022年6月。 | 15000 | 1500 | 13500 | 老虎屯镇、驼山乡、得利寺镇等地 | 大连绿海农业开发有限公司等樱桃种植企业 | 园区管委会 | 先建后补
2 | 大樱桃加工项目 | 支持大樱桃分级、包装、预冷，为大樱桃产、供、销全链条提供服务，提高大樱桃商品化率等方面；针对大樱桃残果，实施深加工，研发生产大樱桃汁、果脯、保健品等产品，提升大樱桃全产业链 。到2022年将实现残果加工销售收入2000万元。建设期为2021年1月至2022年6月。 | 1500 | 200 | 1300 | 驼山乡、得利寺镇等地 | 大连得利寺农副产品市场有限公司等企业 | 园区管委会 | 以奖代补
3 | 海参加工项目 | 研发液体海参、冻干海参、即食海参、海参冻干粉、海参多肽口服液、海参胶囊、海参多糖颗粒等精深加工产品，海参固元糕、海参粥罐头等海参年轻化零食加工。到2022年将实现销售收入3000万元。利润500万元。建设期为2021年1月至2022年1月。 | 1000 | 100 | 900 | 谢屯镇、三台乡、西杨乡等地 | 大连海星岛食品有限公司等加工企业 | 园区管委会 | 以奖代补
4 | 海参、大樱桃产业核心区基础设施建设 | 完善园区5G基础设施，为智慧农业提供信息基础设施支撑，利用物联网、大数据等现代信息技术和软硬件和海参养殖、大樱桃种植过程进行深度融合，完善农业新基建。建设期为2020年10月至2022年6月。 | 18500 | 1500 | 17000 | 产业园所在乡镇街道 | 移动、联通、电信瓦房店分公司 | 园区管委会 | 先建后补
二 | 产业融合示范项目
1 | 大樱桃休闲采摘项目 | 休闲采摘区的基础设施配套，品牌宣传，采摘旅游线路打造。建设期为2020年10月至2022年6月。 | 3000 | 300 | 2700 | 产业园樱桃种植乡镇 | 得利寺镇晓光生态园等休闲采摘企业 | 园区管委会 | 先建后补
2 | 批发物流交易市场项目 | 海参、大樱桃交易市场、冷库、冷鲜库、理货区、农产品加工厂、电子结算中心、配套设施、配套商业、物流配送等体系建设。项目建设期为2020年8月至2022年6月。 | 30000 | 2000 | 28000 | 西杨乡、驼山乡、得利寺镇等地 | 大连得利寺农副产品市场有限公司等 | 园区管委会 | 先建后补
三 |  | 创新体系建设工程
1 | 建设海参、大樱桃新品种科技研发中心 | 与大连海洋大学、辽宁省农科院等科研单位合作，分别建立海参、大樱桃新品种研发中心，通过建设辽参原种培育基地和新品种、新技术研发推广站和大樱桃试验站、新品种苗木基地，提升园区特色品质。到2021年，研发新品种、新技术2-3项，推广示范基础3-5个 。项目建设期为2020年9月至2021年12月。 | 2500 | 400 | 2100 | 农业农村发展服务中心 | 瓦房店市政府、中国大樱桃产业协会、辽宁省农科院、大连水产学院 | 园区管委会 | 先建后补
2 | 建设数字农业云服务平台 | 建设瓦房店市数字农业云服务平台，建设领导驾驶舱、预警指挥中心和N个应用系统，助力智慧城市建设，推进产业体系、经营体系、服务体系数字化建设。到2022年，全市实现农业发展实现数字化管理。项目建设期为2020年4月至2022年6月。 | 10000 | 1600 | 8400 | 农业农村发展服务中心 | 瓦房店市政府 | 园区管委会 | 先建
后补
3 | 人才智力支持项目 | 针对主导产业关键创新领域，借助农业新品种科技研发中心，邀请国内外院士专家，开展科研与技术指导工作、学术交流活动、成果推广、电商培训等。到2022年引入专家1-2名，开展培训5-8次。建设期为2020年5月至2022年10月。 |  | 500 |  | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局、农业农村发展服务中心 | 园区管委会 | 根据
成果奖补
四 | 绿色农业建设工程
1 | 大樱桃基地杀虫灯灭虫项目 | 通过实施绿色防控技术，促进樱桃产业绿色发展。在大樱桃种植基地安装杀虫灯，控制虫害和虫媒病害，减少化学农药使用量；通过增施生物有机肥，改善根系土壤环境，减少化肥施用量，增加樱桃甜度。到2022年在1-2万亩大樱桃基地推广绿色防控技术。建设期为2021年4月至2022年10月。 | 1500 | 1100 | 400 | 产业园樱桃种植乡镇街道 | 农业农村发展服务中心 | 园区管委会 | 以奖
代补
五 | 质量品牌提升工程
1 | 品质建设项目 | 支持产业园内产业化龙头企业和合作社开展绿色、有机认证、地理标志论证和出口基地备案，对园区新认证绿色食品、有机食品、地理标志的企业、合作社等单位给予奖补。到2022年计划新认证绿色、有机农产品5-10个。建设期为2020年4月至2022年4月。 | 1000 | 100 | 900 | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局 | 园区管委会 | 以奖代补
2 | 品牌宣传项目 | 举办海参、大樱桃节庆活动宣传瓦房店海参、大樱桃品牌，通过拍摄宣传片、召开品牌推介会、加强品牌建设、在线上线下全面推广等多种形式，加强瓦房店海参、大樱桃品牌宣传推广，制定海参和大樱桃生产、分选等各项标准打造海参、大樱桃品牌，提升海参、大樱桃价值。项目建设期为2020年4月至2022年4月。 | 800 | 300 | 500 | 产业园所在乡镇街道 | 瓦房店市政府 | 园区管委会 | 以奖代补
3 | 质量追溯系统建设项目 | 实施海参、大樱桃质量追溯体系管理，推动种植基地和加工企业对追溯系统的贴码、信息录入进行自动化升级，降低人工操作难度，对系统管理、追溯码和设备使用进行补贴。到2022年50家海参、大樱桃等农产品生产企业实现质量追溯。项目建设期为2020年4月至2022年4月。 | 700 | 100 | 600 | 产业园所在乡镇街道 | 农业农村局 | 园区管委会 | 以奖代补
六 | 联农带农增收工程
1 | 产业园融资风险基金项目 | 与金融机构合作，建立产业投资基金平台，通过“整村援信”等模式为海参、大樱桃生产都提供贷款贴息，解决园区企业的融资难、融资贵问题，促进海参、大樱桃产业健康、快速发展。项目建设期为2020年4月至2022年10月。 | 20000 | 1000 | 19000 | 产业园所在乡镇街道 | 大连农商行瓦房店支行、农业银行瓦房店支行 | 园区管委会 | 贷款贴息
合计 |  |  | 105500 | 10000 | 95500