瓦房店市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0

实施方案

为贯彻落实教育部《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升2.0的意见》（教师〔2019〕1号）、《辽宁省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施意见》（辽教发〔2020〕37号）和《关于印发<大连市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案>的通知》（大教发〔2022〕44号）等文件要求，进一步提升全市中小学教师信息技术应用能力，全面促进信息技术与教育教学融合发展，扎实推进我市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕大连教育现代化目标要求，积极推进“互联网+教育”，坚持信息技术与教育教学深度融合机制，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，推动教育资源丰富完善，提升师生信息技术素养，探索信息化赋能基础教育高质量发展新路径。

- 工作目标

按照“统筹规划、分层实施、整校推进、全员参与”的实施策略，到2023年末，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评的教师信息素养发展新机制，完成全市所有中小学教师信息技术应用能力提升研训和能力考核工作。通过网络研修、校本实践应用等形式，全市中小学开展不少于50学时的提升工程2.0全员培训(其中校本培训、实践应用学时不少于50%),实现“显著提升校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展”的“三提升一全面”总体发展目标。

三、培训对象

全市在职在岗全学科教师。

四、工作职责

(一)瓦房店市级职责

市教育局成立“提升工程2.0”领导小组，负责全市“提升工程2.0”的统筹协调和宏观指导，进行过程性督导和质量评估。领导小组下设项目执行办公室，办公室设于市教师进修学校，负责“提升工程2.0”培训的组织落实、具体实施，整合培训、电教、教研等优质资源，组建培训指导团队、开展培训指导、实施测评考核、征集优秀案例、进行培训总结。

(二)学校职责

学校组建由校长领衔的学校信息化管理团队，制定“一划两案”(即学校信息化教育教学发展规划、校本研修方案与考核方案),根据学校信息化环境、智慧教学发展及教师整体情况等综合因素选择微能力提升范围，组建培训指导团队、开展校本研修、落实校本考核、完成全员培训、遴选报送优秀案例。学校对考核不达标的教师进行一对一帮扶，确保合格率100%。

(三)教师职责

教师根据学校、教研组确定的研修主题和任务，制定个人研修计划，基于学校信息化环境实际，找准能力短板，选择适合自身条件的3个微能力参加应用能力提升培训。本培训周期内，教师要完成不少于25学时的网络研修和不少于25学时的校本实践活动，提交微能力认证材料及一节信息技术融合教学学习指导案，并完成校本应用考核。

五、实施保障

（一）组织保障

1.成立领导小组，设组长1人，副组长2人，成员若干。成员由教育局和教师进修学校相关人员组成。

2.设立项目执行办公室

项目办设在教师进修学校教师教育办公室，负责总体组织推进能力提升工程2.0各项具体工作。

（二）经费保障

加大保障力度，充分发挥学校生均公用经费不少于5%培训经费的使用效益，在学校生均公用经费中按规定全额列支，确保整校推进各项工作任务圆满完成。

（三）评估评价

1.市级将采取多元化评估方式，对各学校开展提升工程的实施情况进行评估及指导，依据各校提交的“一划两案”，采取专家评估等方式，做好能力提升工程实施的监管评估工作。

2.各校要认真履行提升培训工作主体责任，要对各教研组工作进行过程督导和质量评估，要善于发现典型教师、优秀案例，每校遴选不低于3%优秀案例提交市项目办，市项目办将对各校推送的优秀案例再次审定，对审定后的优秀案例进行展示、宣传和推广。

3.本次提升工程培训纳入继续教育学分管理。将教师考核认证结果作为教师评优评先、各级各类教学评比、专家团队遴选、基础教育领军人才评选的重要依据，对在培训周期内没有完成培训及考核的学校及教师，取消其参评资格。

六、工作进度

2023年7月到8月，启动全市提升工程项目，召开工作部署会议，开展相应培训。市项目办统一组织全市中小学校校长信息化领导力培训，指导学校“一划两案”制定。各学校成立校项目办和教学指导团队，结合本校实际制定信息化教育教学发展规划、校本研修方案与考核方案及考核标准等文件并于8月30日前报市项目办备案，召开全校教师动员会议，整校推进提升工程实施工作。

2023年9月到11月中旬，各学校以微能力应用实践为主要内容，开展全校教师线上培训和校本实践；各校根据工作情况开展教学展示、评选等活动，分享成果、树立典型；市项目办开展下校指导及督导，对典型经验进行推广，对存在问题指导整改。

2023年11月末，各学校对教师提交的微能力教学成果进行考核，对考核不达标教师组织一对一帮扶，确保合格率100%;各学校对提升工程工作及整校推进实施成果进行总结，并上报市项目办。